## Instrucciones
INSTRUCCIONES FORMATO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Acontinuación, se presentan las instrucciones para diligenciar el formato sugerido de Estrategia de Participación Ciudadana. Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública pone a disposición de las entidades para la adecuada implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública. Este formato puede complementarse con el diligenciamiento del Autodiagnóstico de la política en cuestión que, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permite a cada entidad desarrollar un ejercicio de valoración con el propósito de contar con una línea base respecto a los aspectos que se deben fortalecer en el proceso de planeación institucional.
Estrategia de Participación Ciudadana:
A continuación, se decribe cada una de las columnas del formato de estrategia de participación ciudadana. Con ello, se busca generar claridad sobre cómo diligenciar el instrumento. No obstante, este formato fue desarrollado para ser diligenciado bajo el acompañamiento de un asesor de Función Pública.
Acción de gestión institucional: se refiere a la acción de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar como una posible acción a realizarse involucrando la participación de los grupos de valor.
Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional: da cuenta del instrumento de planeación institucional en el que se contempló, en un primer momento, la acción de la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor.
Grupo(s) de valor invitado(s): son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional.
¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?: en el marco de la invitación a grupos de valor a espacios y ejercicios de participación, se pueden involucrar instancias de participación cuyo origen, funcionamiento y alcance está determinado por una normatividad especifica.
Fase del ciclo de la gestión: describe la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se desarrollará la acción priorizada para involucrar la participación de grupos de valor. Estas fases son: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Se debe marcar con una "x" el campo de la fase del ciclo seleccionada.
Nivel de incidencia de la participación: describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza.
Acción participativa: es la transformación que surte la accion de gestión institucional una vez se detalla el alcance que tendrá el ejercicio de participación ciudadana asociado. Se sugiere que se tome la redacción de la accion de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo, se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda La hermosa".
Metodología participativa: es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran durante el desarrollo de ejercicio participativo para la obtención de resultados.
Resultado esperado: es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado.
Fecha de realización de acción participativa: relaciona el día, mes y año en el que se realizará la acción o ejercicio participativo.
Dependencia responsable: detalla el area, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc, responsable de desarrollar la acción participativa.
Observaciones de cara a los invitados: describe detalles de interes para los grupos de valor invitados al espacio, tales como: enlaces de interes de acceso a información, videos, etc.

## FORMATO PLAN PC
Plan de participación ciudadana
|  |  | Entidad | Secretaría Jurídica Distrital | [5 empty] | Vigencia: | 2023
Cronograma de Actividades de Participación Ciudadana | [21 empty] | SEGUIMIENTO
No. | Estrategia |  | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información | I TRIMESTRE |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  | IV TRIMESTRE
[9 empty] | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s) | [11 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | MEDIDAS DE CORRECCIÓN | EVIDENCIAS | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | MEDIDAS DE CORRECCIÓN | EVIDENCIAS | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | MEDIDAS DE CORRECCIÓN | EVIDENCIAS | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | MEDIDAS DE CORRECCIÓN | EVIDENCIAS
1 |  | Participación Ciudadana | Recibir observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales de contenido regulatorio. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Se recibirán observaciones a través del portal único LegalBog Participa. Los grupos de valor y ciudadanos en general podrán colaborar en la generación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales, previo a la suscripción por parte de la Alcaldesa Mayor de Bogotá. | Porcentaje de participación ciudadana en la expedición de Actos Administrativos Distritales de contenido regulatorio. | Incrementar en un 30% la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales de contenido regulatorio. | Informes de seguimiento y monitoreo a las observaciones ciudadanas en los proyectos de Actos Administrativos Distritales de contenido regulatorio. | No definido | Ciudadanía en general y grupos de interes por cada sector de la administración Áreas Jurídicas de las entidades distritales | Para fomentar la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales de contenido regulatorio, cada entidad se encargará de dar a conocer los temas objeto de regulación para la participación de la ciudadanía | LegalBog Participa | Victual | https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/ | Si | Ejecución o Implementaci ón Participativa | Ejecución participativa | Enero | Noviembre | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | pjruizq@secretariajuridica.gov.co | 20% | Durante el primer trimestre del 2023 se reportaron 1.201 observaciones con corte al 31 de marzo. Realizado el analísis, se concluye que el 22% de las observaciones fueron tenidas en cuenta para el mejoramiento de la gestión normativa distrital. | N/A | https://drive.google.com/drive/folders/1LLyfBblGg8NEeQXvvsjXSACCjjmF1rZ3?usp=share_link | 56.7% | Durante el segundo trimestre de 2023, se publicaron en la plataforma LegalBog 59 proyectos de actos administrativos de contenido regulatorio correspondientes a 9 de los 15 sectores de la Administración Distrital, destacando la participación de los sectores: Hábitat, Movilidad, Gestión Pública y Planeación. Ahora bien, entre el 1 de abril y 30 de junio de 2023, se registraron 608 observaciones ciudadanas a los proyectos de actos administrativos de contenido regulatorio, logrando así, un acumulado para la vigencia de 1.809 observaciones de las 957 programadas. Con este resultado se logró el incremento en la participación ciudadana relacionada con la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales, obteniendo un avance del 56,7 % del 30 % programado en la meta, con corte a 30 de junio de 2023. De las observaciones generadas en el segundo trimestre, la totalidad, es decir 608, fueron reportadas por la plataforma LegalBog. | N/A | https://drive.google.com/drive/folders/11I5Dn63V-VZD4NpJDJ8RT0o_u8Lobkkq?usp=drive_link | 101.4% | Durante el tercer trimestre de 2023, se publicaron en la plataforma LegalBog 96 proyectos de actos administrativos de contenido regulatorio correspondientes a 8 de los 15 sectores de la Administración Distrital, destacando la participación y aportes en la publicación de los sectores de Planeación y Ambiente. Ahora bien, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2023, se registraron 1.426 observaciones ciudadanas a los proyectos de actos administrativos de contenido regulatorio, logrando así, un acumulado para la vigencia de 3.235 observaciones de las 957 programadas. Con este resultado se logró el incremento en la participación ciudadana relacionada con la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales, obteniendo un avance del 101.4 % de los programado en la meta, con corte a 30 de septiembre de 2023. Con estos avances, se ha logrado fortalecer la participación, garantizando el fácil acceso y el derecho de la información sobre la gestión institucional, y logrando que la ciudadanía de Bogotá intervenga de forma permanente, directa e inmediata, con vocación transformadora frente a los proyectos de actos administrativos de contenido regulatorio en el Distrito Capital. | N/A | https://drive.google.com/drive/folders/1P-PX4J33upMPCGiqIRkGTH_bk1wfuLVK?usp=sharing
2 |  | Participación Ciudadana | Aplicar encuesta satisfacción de los servicios prestados por la Secretaría Jurídica. | Plan de Acción | Recibir evaluación por parte de las entidades distritales y ciudadanía sobre los servicios prestados por la Secretaría Jurídica. Con ello, se aportará en la medición de la eficiencia de la gestión jurídica. | Porcentaje de eficiencia en la gestión jurídica distrital. | Lograr un nivel de eficiencia del 89% de la gestión jurídica en el Distrito Capital. | 2 Informes al año con los resultados de las encuestas. | No definido | Entidades del D.C. | N/A | Encuestas virtuales y físicas | Victual | Encuestas virtuales y físicas | N/A | Control y evaluación | Seguimiento y evaluación participativa | Junio | Diciembre | Subsecretaría Jurídica Distrital Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | idmarquezc@secretariajuridica.gov.co | 98.2% | La primera encuesta de la vigencia 2023 está prevista para iniciar en el mes de junio de 2023. No obstante, se cuenta con el resultado de la encuesta realizada en el mes de diciembre de 2022, el cual es del 98.2% | N/A | N/A | 98% | En términos del cumplimiento de la meta “Lograr un nivel de eficiencia del 89% de la gestión jurídica en el Distrito Capital”, es importante destacar, tal como fue identificado en el análisis de los instrumentos aplicados en el mes de junio de 2023 por la Secretaria Jurídica Distrital, los resultados de la encuesta para las entidades, arrojó una percepción favorable del 98% y la encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la Dirección Distrital de inspección, vigilancia y control de la secretaría jurídica distrital a la ciudadanía, obtuvo un resultado también del 97% de satisfacción. Por lo anterior, realizando el redondeo a la suma más cercana tenemos un resultado general de percepción de los servicios prestados por la Secretaria Jurídica del 98%. Es importante destacar, que el nivel de satisfacción de los servicios prestados por la Entidad, se mantiene respecto de la última medición aplicada en el segundo semestre de la vigencia 2022 la cual fue del 98%, lo que representa una consolidación en la satisfacción de nuestros usuarios y grupos de valor, resultado de todas las acciones que se adelantan en cumplimiento de la meta trazada. | N/A | https://drive.google.com/file/d/1sHn5ALDPzj7GQ4xDbrBUaZqiiX0vI1VU/view?usp=sharing | 98% | En términos del cumplimiento de la meta “Lograr un nivel de eficiencia del 89% de la gestión jurídica en el Distrito Capital”, es importante destacar, tal como fue identificado en el análisis de los instrumentos aplicados en el mes de JUNIO de 2023 por la Secretaria Jurídica Distrital con el fin de realizar la medición de la meta trazada en el Plan Distrital de Desarrollo de “Fortalecer la Gestión Jurídica Distrital con Niveles de Eficiencia del 89% en el Distrito Capital”, los resultados de la encuesta para las entidades, arrojó una percepción favorable del 98% En relación con la encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la Dirección Distrital de inspección, vigilancia y control de la secretaría jurídica distrital a la ciudadanía, obtuvo un resultado del 97,5% de satisfacción. Por lo anterior, tenemos un resultado general de percepción de los servicios prestados por la Secretaria Jurídica del 98%. Es de aclarar, que de los 184 ciudadanos encuestados, con relación a la oportunidad en la atención, 180 manifestaron que excelente, 2 expresaron que bueno y 2 deficiente, en cuanto a calidad en la respuesta 180 expresaron que excelente, 3 bueno y 1 deficiente. Adicionalmente, con respecto a facilidad de acceso al producto, servicio o trámite, 178 manifestaron que excelente, 4 bueno y 1 deficiente y finalmente, respecto a la información cortes y veraz, 181 manifestaron que excelente, 2 bueno y 1 regular. | N/A | https://drive.google.com/file/d/1sQRvrNN6rIuXdjICuGMUbc10GfWysh0t/view?usp=sharing
3 |  | Participación Ciudadana | Diseñar y aplicar un formulario de consulta ciudadana para la definición de temáticas del Diálogo Ciudadano. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Conocer las opiniones y temas de mayor interés de los usuarios a ser abordados en el escenario del Diálogo Ciudadano 2023. | Número de formularios de consulta ciudadana en la etapa de preparación del Diálogo Ciudadano. | Un formulario de consulta ciudadana para la definición de temáticas del Diálogo Ciudadano | Informe de resultados de la consulta ciudadana | No definido | Grupos de valor de la SJD Ciudadanía en general | Al interior de la entidad con las dependencias misionales y transversales para el diseño del formulario de consulta. | Formulario virtual y/o físico | Victual | Formulario virtual y/o físico | N/A | Consulta | Diagnóstico participativo | Julio | Agosto | Oficina Asesora de Planeación | cpena@secretariajuridica.gov.co | 0% | Esta actividad se inicia a partir del mes de mayo de 2023 | N/A | N/A | 100% | En el mes de julio de 2023, se diseñó un formulario de consulta con el fin de conocer de los usuarios, grupos de valor y partes interesadas los temas de mayor interés a ser tratados en el Dialogo Ciudadano previsto por la Secretaría Jurídica Distrital en la vigencia 2023 Dicho formulario se divulgó a través de distintos canales de comunicación de la Entidad. (Redes sociales, Boletín Jurídico y bases de datos de las áreas misionales). | N/A | https://drive.google.com/drive/folders/1bBKq6WyYUT-oL3u2nNh0k0UQsLX6HTti?usp=sharing | 100% | Se definió un instrumento de consulta participativa con el fin de indagar los principales temas a ser abordados durante el espacio principal de rendición de cuentas 2023. Dicho instrumento fue divulgado a través de la página web de la Entidad, correos y eventos institucionales, redes sociales y por medio de las plataformas jurídicas distritales. Se resalta la participación de 197 personas, quienes en su mayoría correspondían a entidades del Estado, cuerpo de abogados del Distrito Capital, Entidades Sin Ánimo de Lucro, entes de control y ciudadanía en general, los cuales priorizaron los temas para ser abordados en un espacio de diálogo ciudadano. En este sentido, se definieron los 5 temas misionales más votados a través de la Consulta Participativa: Conceptos de unificación Sistema Jurídico Integral Anticorrupción – SIJIA: Mecanismos para prevenir la corrupción en el D.C. La Política de Defensa Jurídica en el Distrito Capital Programas de Transparencia y Ética Empresarial Formulación del pliego de cargos en el Código General Disciplinario | N/A | https://drive.google.com/drive/folders/15dJ0sPSLXrmOmTFqhJfhfDubbwdpMNgz?usp=sharing
4 |  | Participación Ciudadana | Desarrollar un espacio integral de rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Desarrollar un espacio de rendición de cuentas en la Entidad para permitirle a usuarios y partes interesadas, realizar la evaluación y control social a la gestión. | Número de espacios de rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital desarrollados. | Desarrollar un (1) espacio de rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital. | Un espacio de rendición de cuentas desarrollado | No definido | Grupos de valor de la SJD Partes interesadas Ciudadanía en general | N/A | Diálogo Ciudadano | Presencial | Por definir | Si, para el préstamo de espacios | Control y evaluación | Seguimiento y evaluación participativa | Agosto | Septiembre | Oficina Asesora de Planeación | cpena@secretariajuridica.gov.co | 0% | El espacio de rendición de cuenta integral "Diálogo Ciudadano" está previsto para desarrollarlo en el mes de agosto de 2023 | N/A | N/A | 0% | Para el mes de agosto de 2023, se tiene previsto adelantar un espacio de rendición de cuentas integral, denominado Dialogo Ciudadano, donde se desarrollarán charlas y/o dinámicas de conversación sobre los temas priorizados a través de la consulta ciudadana, de tal forma, que enriquezcan con sus aportes y recomendaciones el quehacer institucional. | N/A | N/A | 100% | En el marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas, el 17 de agosto de 2023 la Secretaría Jurídica Distrital adelantó un ejercicio de Diálogo Ciudadano. En este espacio, se llevó a cabo una conversación franca, amena y propositiva con diferentes sectores de la sociedad civil, la academia, otras entidades distritales y organismos de control, buscando enriquecer con sus aportes y recomendaciones nuestro quehacer institucional. Los temas abordados fueron seleccionados, mediante una consulta ciudadana, realizada con antelación. Adicionalmente, se promovió un espacio de interacción, denominado Audiencia Pública, cuyo objetivo principal fue transmitir y dar a conocer, información veraz, comprensible y completa, frente a la gestión realizada por la actual Administración, desde el año 2020 hasta junio de 2023. De otra parte, se fortaleció el ejercicio de rendición de cuentas, incluyendo un espacio adiciona, denominado Dialogo ciudadano con enfoque en talento humano, siguiendo algunas recomendaciones del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, como se visualiza en el el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h4HBnM_T0GscMSwO7Kaq5EHMb8Wzt_Hn/edit?usp=sharing&ouid=106753200153568165870&rtpof=true&sd=true | N/A | https://www.youtube.com/live/aSa8V2I2zU0?si=APluyWif3WePqfln Evidencia fotográfica: https://drive.google.com/drive/folders/16dB_1DUdSCoGwusWo9rOAFG11ZZ58PWh?usp=sharing
5 |  | Participación Ciudadana | Promover la participación en la construcción del PAAC-2023 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Realizar la publicación del PAAC en su versión parcial y final en la página web de la Entidad para recibir observaciones de usuarios y partes interesadas sobre su formulación. | Número de planes anticorrupción y de atención a la ciudadanía publicados en la página web de la Entidad. | Un plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía en su versión parcial y final publicado en la página web de la Entidad. | Un plan formulado | No definido | Grupos de valor de la SJD Partes interesadas Ciudadanía en general Usuarios internos | Al interior de la entidad con las dependencias misionales y transversales para la formulación de actividades en los distintos componentes del plan. | Página web: publicación del plan para recibir observaciones de los usuarios. | Victual | Página web: publicación del plan para recibir observaciones de los usuarios. | No | Formulación participativa | Formulación participativa | Enero | Enero | Oficina Asesora de Planeación | cpena@secretariajuridica.gov.co | 100% | En el mes de enero de 2023, se culminó la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía. Igualmente, se publicó el documento en su versión parcial y final en la página web de la Entidad. | N/A | https://www.secretariajuridica.gov.co/la-ciudadania-podra-participar-en-la-creacion-del-plan-anticorrupcion-de-la-secretaria-juridica | 100% | Actividad cumplida en el primer trimestre de 2023 | N/A | N/A | 100% | Actividad cumplida en el primer trimestre de 2023 | N/A | N/A
6 |  | Participación Ciudadana | Desarrollar una encuesta de satisfacción a los usuarios de la entidad respecto a la información contenida en la página web de la entidad. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Recibir evaluación por parte de los usuarios de la Entidad y partes interesadas, sobre el contenido de la página web. | Número de encuestas de satisfacción aplicadas. | Una (1) encuesta de satisfacción aplicada. | Un informe de resultados de la encuesta aplicada. | No definido | Grupos de valor de la SJD Partes interesadas Ciudadanía en general | N/A | Encuesta virtual | Victual | Encuesta virtual | No | Control y evaluación | Seguimiento y evaluación participativa | Agosto | Octubre | Oficina Asesora de Planeación | cpena@secretariajuridica.gov.co | 0% | Esta actividad esta programada para desarrollar más adelante | N/A | N/A | 0% | La encuesta de satisfacción respecto a la información contenida en la página web de la entidad, está prevista para el tercer trimestre de la vigencia 2023. | N/A | N/A | 50% | Desde el mes de agosto se solicitó y realizó la publicación de la encuesta en la página web de la entidad en el link: https://www.secretariajuridica.gov.co/encuesta-de-satisfaccion-pagina-web Así mismo, se envió comunicación interna: 3-2023-7327 para las Direcciones Distritales de Asuntos Disciplinarios, Gestión Judicial, Inspección, Vigilancia y Control, Doctrina y Asuntos Normativos y 3-2023-7298 para la Dirección Distrital de Política Jurídica con el propósito de que desde allí se divulgara la misma para su diligenciamiento. También, desde la Oficina de comunicaciones se realizó la divulgación a nivel interno y como sinergia distrital para que se divulgara masivamente y poder obtener datos significativos en cuanto a la muestra. Durante el mes de octubre se consolidará el informe de resultados. | N/A | https://www.secretariajuridica.gov.co/encuesta-de-satisfaccion-pagina-web
7 |  | Participación Ciudadana | Divulgar el plan de participación por distintos canales y ponerlo a consideración de los grupos de valor de la Entidad y/o ciudadanía en general. | Otro | Realizar la publicación del plan de participación en su versión parcial y final en la página web de la Entidad para recibir observaciones de usuarios y partes interesadas sobre su formulación. | Número de planes de participación publicados en la página web de la Entidad. | Realizar la publicación de un (1) plan de participación en la página web de la Entidad. | Un plan formulado | No definido | Grupos de valor de la SJD Partes interesadas Ciudadanía en general Usuarios internos | N/A | Página web: publicación del plan para recibir observaciones de los usuarios. | Victual | Página web: publicación del plan para recibir observaciones de los usuarios. | No | Formulación participativa | Formulación participativa | Enero | Enero | Oficina Asesora de Planeación | cpena@secretariajuridica.gov.co | 100% | La Secretaría Jurídica Distrital formuló la Estrategia de Participación Ciudadana, incluyendo un cronograma para la vigencia 2023. Posteriormente, se divulgó la versión preliminar en la página web de la Entidad, invitando a la ciudadanía y grupos de valor para que opinen y presenten sugerencias, iniciativas y comentarios acerca del mismo. Una vez realizado ajustes, se divulgó la versión definitiva para su implementación. Evidencias: Imagen de publicación del Plan de Participación 2023 en versión preliminar en página web de la Entidad | N/A | Estrategia de Participación Ciudadana 2023 https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=154 | 100% | Actividad cumplida en el primer trimestre de 2023 | N/A | N/A | 100% | Actividad cumplida en el primer trimestre de 2023 | N/A | N/A
8 |  | Participación Ciudadana | Definir una estrategia para capacitar a los grupos de valor con el propósito de cualificar los procesos de participación ciudadana. | Otro | Socializar en algunos espacios de interacción que se desarrollen en la Entidad, el video elaborado frente a los mecanismos de participación ciudadana que tiene a disposición la Secretaría Jurídica Distrital. | Número de jornadas en las cuales se socializa el video de participación ciudadana. | Cinco (5) jornadas de socialización sobre los mecanismos de participación ciudadana de la Entidad realizadas. | Pantallazos de la intervención y/o grabación de las reuniones virtuales y/o fotos y/o actas de reunión y/o listados de asistencia | No definido | Grupos de valor de la SJD Partes interesadas Ciudadanía en general Usuarios internos | N/A | Diálogos focalizados | Victual | Por definir | No | Participación en la información | Todas. Se les brinda información acerca del plan de participación para que incidan en todas las fases del ciclo de la gestión pública en las distintas actividades que se tienen programadas para la vigencia | Marzo | Noviembre | Oficina Asesora de Planeación | cpena@secretariajuridica.gov.co | 0% | Esta actividad esta programada para desarrollar más adelante | N/A | N/A | 30% | Los mecanismos de participación ciudadana que tiene a disposición la Secretaría Jurídica se promocionan a través de un video, el cual se viene divulgando en diferentes espacios de interacción con los usuarios, grupos de valor y ciudadanía en general, es así como se divulgó en las jornadas de orientación: ¿Cómo el Consejo de Estado puede contribuir al cierre de la gestión administrativa en este 2023? https://www.youtube.com/watch?v=Bl6dXVSNlnA minuto 27 Jornada de orientación "Manual de Tutelas" https://www.youtube.com/watch?v=2C_4G51omGg minuto 0 | N/A | https://www.youtube.com/watch?v=Bl6dXVSNlnA https://www.youtube.com/watch?v=2C_4G51omGg | 60% | Los mecanismos de participación ciudadana que tiene a disposición la Secretaría Jurídica se promocionan a través de un video, el cual se viene divulgando en diferentes espacios de interacción con los usuarios, grupos de valor y ciudadanía en general, es así como se divulgó en el espacio de interación, denominado Diálogo Ciudadano 2023 y Audiencia Pública, llevado acabo el 17 de agosto de 2023. | N/A | https://www.youtube.com/live/aSa8V2I2zU0?si=APluyWif3WePqfln
9 |  |  |  | Otro | Elaborar y difundir en canales de comunicación internos y externos, piezas gráficas sobre participación ciudadana para generar sensibilización en usuarios internos y externos frente a la materia. | Número de piezas gráficas sobre participación ciudadana elaboradas y difundidas. | Dos (2) piezas gráficas sobre participación ciudadana elaboradas y difundidas. | Piezas gráficas y soportes de difusión | No definido | Grupos de valor de la SJD Partes interesadas Ciudadanía en general Usuarios internos | N/A | Canales internos y externos de comunicación | Victual | Canales internos y externos de comunicación | No | Participación en la información | Seguimiento y evaluación participativa | Febrero | Noviembre | Oficina Asesora de Planeación | cpena@secretariajuridica.gov.co | 0% | Esta actividad esta programada para desarrollar más adelante | N/A | N/A | 50% | A 30 de junio de 20223, se elaboró una pieza gráfica con el fin de socializar las etapas del proceso de Rendición de Cuentas en la Secretaría Jurídica Distrital | N/A | https://drive.google.com/file/d/17ZYiGVAJXC7hvSX0cP3iFQsvG9aGeOcH/view?usp=sharing | 100% | Entre las actividades de preparación para el desarrollo de la Audiencia Pública y el Dialogo Ciudadano de la Entidad , se elaboraron y difundieron piezas comunicacionales que permitieron generar expectativas y participación en los espaciuos de interación | N/A | https://drive.google.com/drive/folders/1pFuHq0x1YnvHvv_kI9rp8TwDb6zG9Y_5?usp=sharing
10 |  | Participación Ciudadana | Conformar y capacitar un equipo de trabajo (que cuente con personal de áreas misionales y de apoyo a la gestión) que lidere el proceso de planeación de la participación y los ejercicios de rendición de cuentas. | Otro | Permitir a los servidores y colaboradores apropiarse de los conceptos de la política de participación ciudadana, con el fin de que sean aplicados en los distintos asuntos que se manejan de cara a los grupos de valor. | Número de capacitaciones realizadas. | Gestionar al menos una (1) capacitación por parte del DAFP o SDG o IDPAC frente al tema de participación ciudadana. | Presentación de la capacitación y/o pantallazos y/o acta de reunión y/o fotos y/o listado de asistencia | No definido | Usuarios internos | En alianza con otra entidad competente y especialista en la política de participación ciudadana, se capacitará a servidores y colaboradores de la Entidad de manera virtual y/o presencial. | Capacitación virtual y/o presencial. | Victual | Por definir | Si | Participación en la información | Seguimiento y evaluación participativa | Marzo | Noviembre | Oficina Asesora de Planeación | cpena@secretariajuridica.gov.co | 0% | Esta actividad esta programada para desarrollar más adelante | N/A | N/A | 0% | Esta actividad está prevista para el tercer trimestre de la vigencia 2023. No obstante, se ha realizado conversaciones con la Secretaría Distrital de Gobierno para dictar una orientación en el tema de participación ciudadana. La actividad | N/A | N/A | 100% | Con el fin de adelantar la Audiencia Pública y el Dialogo Ciudadano 2023, se conformaron equipos de trabajo, donde se involucró personal de las áreas misionales y de apoyo de la Secretaría Jurídica Distrital. Dicho personal fue orientado y sencibilizado por la Oficina Asesora de Planeación, lo que permitió una apropiación de los conceptos de la estrategía de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. | N/A | https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2023-10/Informe%20Sistemat.%20Di%C3%A1logo%20Ciudada.%202023.pdf
11 |  | Participación Ciudadana | Establecer espacios de diálogo con operadores disciplinarios del D.C. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Realizar espacios de diálogo con usuarios de la Entidad como ejercicios de rendición de cuentas de manera permanente en la Entidad. En dichas mesas de trabajo, se hará presentación sobre las principales Directivas en materia disciplinaria, y se abrirá un espacio de diálogo para absolver dudas, escuchar propuestas, y comentarios. | Número de espacios de dialogo realizados. | Realizar Diez (10) espacios de dialogo con los usuarios de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. | Pantallazos de los espacios de diálogo y/o grabación de las reuniones virtuales y/o fotos y/o actas de reunión y/o listado de asistencia | Comité Distrital de Asuntos Disciplinarios | Operadores Disciplinarios | N/A | Diálogos focalizados | Victual | Por definir | Se realizarán espacios de diálogo con operadores disciplinarios del D.C. a oferta y a demanda, según corresponda. | Consulta | Diagnóstico participativo | Febrero | Noviembre | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | mptorresm@secretariajuridica.gov.co | 2 | Se realizaron dos mesas de trabajo en el mes de marzo, la primera se realizo con IDARTES el dia 10 de marzo de 2023 a las 11:00 am y la segunda con la Secretaría de la Mujer el día 13 de marzo de 2023 a las 03:00 pm en las que se trataron temas sobre el manejo y funcionamiento del SID. | N/A | https://drive.google.com/drive/folders/1_9IxIdpHeOSWEuByS0JoBws1IDKjHmu6?usp=share_link | 6 | Se realizaron 4 mesas de trabajo en el segundo trimestre, la primera se realizo en el mes de mayo el dia 2 de mayo de 2023 con la Secretaria Distrital de Planeación - Juzgamiento a las 02:14 pm, la segunda se realizo con la Secretaria de Educación Distrital el dia 03 de mayo a las 12:05 pm, la tercera se realizo el dia 18 de julio con la Secretaria Distrital de Salud y las diferentes Subredes a las 10:00 am y la cuarta se realizo en el mes de julio con la Secretaria Distrital de Planeación el dia 19 de julio de 2023 en las que se trataron temas sobre el manejo y funcionamiento del SID. | N/A | https://drive.google.com/drive/folders/1_9IxIdpHeOSWEuByS0JoBws1IDKjHmu6?usp=drive_link | 9 | Durante el 3er. trimestre de la vigencia 2023, se realizaron 3 mesas de trabajo con los operadores disciplinarios del Distrito Capital. La primera se realizo el dia 18 de julio de 2023 con la Secretaria Distrital de salud y las diferentes Subredes, la segunda se realizo el dia 19 de julio de 2023 con la Secretaria Dsitrital de planeación y la tercera se realizo el dia 11 de agosto de 2023 con la empresa de acueducto en las que se trataron temas sobre el manejo y funcionamiento del SID. | N/A | https://docs.google.com/document/d/1SjSvgQH8mHIUpwopdePqK-Jf2OgZH12_/edit?usp=drive_link&ouid=118258421672536997401&rtpof=true&sd=true
12 |  | Participación Ciudadana | Desarrollar instancias de coordinación con usuarios de la Dirección Distrital de Política Jurídica. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Realizar instancias de coordinación con usuarios de la Entidad como ejercicios de rendición de cuentas de manera permanente en la Entidad. En dichos espacios, se les permitirá a los grupos de valor, colaborar frente a los temas jurídicos que se aborden y podrán solicitar asesoría frente a temas que requieran. | Número de instancias de coordinación jurídica realizadas. | Desarrollar Diez (10) sesiones por la Dirección Distrital de Política Jurídica. | Pantallazos de los espacios de diálogo y/o grabación de las reuniones virtuales y/o fotos y/o actas de reunión y/o listado de asistencia | Comité Jurídico Distrital Plenaria Jurídica de Entidades y Organismos Distritales Comité Distrital de Apoyo a la Contratación | Entidades del D.C. | N/A | Diálogos focalizados | Victual | Por definir | Entidades del D.C. | Ejecución o Implementaci ón Participativa | Ejecución participativa | Febrero | Noviembre | Dirección Distrital de Política Jurídica | afcortes@secretariajuridica.gov.co | 2 | Durante el periodo se realizaron las instancias de Coordinación Jurídica correspondientes a : Comite jurídico Distrital y Comité Distrital de apoyo a la contratación, desarrollados el 1 y 28 de marzo respectivamente. Temas: Plan anual de trabajo Manual de técnica normativa Módulo de agenda regulatoria 2023 Priorización de temas jurídico Seguimiento a los comités intersectoriales jurídicos. y en comite de apoyo a la contratación se solicita estudiar la posibilidad de un lineamiento en temas de ley de garantías. | N/A | https://drive.google.com/drive/folders/1ehFzJeEBxySyGkjFHFdjKGHb5Wwukacv | 6 | El 11 de mayo de 2023 se desarrolla la segunda sesion ordinaria del Comite jurídico Distrital y se desarrollan las siguientes tematicas: -Presentación del Decreto Distrital 73 de 2023 -Actualización de la información reportada en el sistema de información de procesos judiciales -Implementación del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción en el D.C. -Medición de los componentes del Modelo de Gestión Jurídica Pública -Priorización de temáticas para ser tratadas en el Comité Jurídico Durante el periodo tambien se realizaron las instancias de Coordinación Jurídica correspondientes a : Plenaria Juridica Distrital, Comite jurídico Distrital y Comité Distrital de apoyo a la contratación, desarrollados el 6 de junio. Temas: Conciliación y sistema normativo distrital en Bogotá Resultado de la línea de investigación conductas penales y disciplinarias en el marco de la lucha contra la corrupción administrativa en el Distrito Capital. Medición del Modelo de gestión jurídica pública Proposiciones y varios -Importancia de la incorporación de la información SIPROJ Con el desarrollo de estas tres instancias de coordinación juridica, se avanza en 2023 en un 60% de la meta establecida, tamnbien se generan los informes trimestrales de la Plenaria Juridica Distrital y del Comité Distrital de apoyo a la contratación | N/A | https://drive.google.com/drive/folders/1dUpalncsKXNdMv1vqgZ5JvGZLDeGXcOE?usp=drive_link | 8 | 1. Durante el trimestre se desarrollo la 4 sesion del comite juridico distrital en el cual se tocaron los siguientes temas: Instalación del Comité Jurídico Implementación del Decreto Distrital 610 de 2022 “Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción” Diplomado Compliance Proposiciones y varios (Medición del MGJP, Seminario Internacional, Reconcomientos) 2.El miercoles 20 de septiembre se adelanto el comite distrital de apoyo a la contratación en el cual se tocaron los siguientes temas en el cual se realizo la presentación de las lineas de investigación del ODCLA. | N/A | https://drive.google.com/drive/folders/1o_JGFwdKg0BLcfrALK2PKYL-1TqTqNrD?usp=drive_link
13 |  | Participación Ciudadana | Realizar mesas de seguimiento a la información judicial y extrajudicial registrada en el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Realizar mesas de seguimiento con usuarios de la Entidad como ejercicios de rendición de cuentas de manera permanente en la Entidad. Con estos espacios, se pretende mejorar el porcentaje de depuración de la información y del registro de la nueva que se ingresa en SIPROJ, para entregar en tiempo real información más acertada y agilizar la toma de decisiones. | Número de mesas de seguimiento realizadas. | Realizar Quince (15) mesas de seguimiento a las mesas de revisión y seguimiento a la información registrada en SIPROJ. | Pantallazos de los espacios de diálogo y/o grabación de las reuniones virtuales y/o fotos y/o actas de reunión y/o listado de asistencia | No definido | Entidades del D.C. | N/A | Diálogos focalizados | Victual | Por definir | Entidades del D.C. | Ejecución o Implementaci ón Participativa | Ejecución participativa | Febrero | Noviembre | Dirección Distrital de Gestión Judicial | lerodriguezq@secretariajuridica.gov.co | 10 | Durante el periodo de reporte, se han adelantado Diez (10) mesas de trabajo con el proposito de hacer acompañamiento y seguimiento a la información registrada en el SIPROJ por parte de las entidades distritales. | N/A | https://drive.google.com/drive/folders/1p7KwLEOS4fQxsMNJJ1uEdb2tn2tdD4Kn?usp=share_link | 15 | Durante el periodo de reporte, se han adelantado cinco (5) mesas de trabajo con el proposito de hacer acompañamiento y seguimiento a la información registrada en el SIPROJ por parte de las entidades distritales. | NA | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1u_W8CiTrQWe2igjFWEzcKUC-3fM_m128 | 15 | A 30 de junio de 2023 la Dirección Distrital de Gestión Judicial dio cumplimiento a la meta propuesta dentro del plan de Parcicipación Ciudadana de la Secretaría Jurídica Distrital, realizando durante los primeros tres meses 10 mesas de trabajo correspondientes al 66% y en el segundo trimestre 5 mesas de trabajo más, correspondientes al 34% restante. | N/A | N/A
14 |  | Participación Ciudadana | Elaborar y divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la Entidad. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Lograr que la ciudadanía conozca la gestión realizada con las PQRS que son recibidas en la SJD a traves del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha. | Número de informes de PQRS divulgados. | Once (11) informes de PQRS divulgados en la página web de la Entidad. | Informes de PQRS | No definido | Grupos de valor de la SJD Ciudadanía Partes interesadas | N/A | Página web: publicación de los informes | Victual | Página web: publicación de los informes | No | Participación en la información | Seguimiento y evaluación participativa | Enero | Noviembre | Dirección de Gestión Corporativa | aujmalagon@secretariajuridica.gov.co | 3 | Se publicaron 3 informes mensuales de PQRS en la pagina web correspondientes a los meses de diciembre de la vigencia 2022, enero y febrero de 2023. * Al respecto vale aclarar que los informes se realizan mes vencido tomando como insumo el reporte de gestión de PQRS que remite la Secretaría General (como administrador del sistema de Bogotà te Escucha) durante los primeros 10 días hábiles de cada mes, motivo por el cual el informe de diciembre fue publicado en la vigencia 2023. | N/A | https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=157 | 6 | Se publicaron 3 informes mensuales de PQRS en la página web de la entidad, correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2023. | N/A | https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=157 | 8 | Se publicaron 2 informes mensuales de PQRS en la página web de la entidad, correspondientes a los meses de julio y agosto de 2023. | N/A | https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=157
15 |  | Participación Ciudadana | Desarrollar espacios de interacción con las Entidades Sin Ánimo de Lucro domiciliadas en Bogotá, D.C., en el que se les brinde orientación en aspectos jurídicos, financieros y de inspección, vigilancia y control. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Realizar espacios de interacción con usuarios de la Entidad como ejercicios de rendición de cuentas de manera permanente en la Entidad. Con estos espacios, se espera que los ciudadanos cuenten con mayores elementos de reconocimiento sobre las Entidades Sin Ánimo de Lucro, sus obligaciones, su función social y marco normativo aplicable. | Número de espacios de interacción desarrollados. | Desarrollar como mínimo tres (3) espacios de interacción con los usuarios de la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control. | Pantallazos de los espacios de diálogo y/o grabación de las reuniones virtuales y/o fotos y/o actas de reunión y/o listado de asistencia | No definido | Representantes legales o integrantes de las ESAL Veedores ciudadanos Ciudadanía en general | N/A | Diálogos focalizados virtuales y/o presenciales | Presencial | Por definir | Por definir | Participación en la información | Diagnóstico participativo | Febrero | Noviembre | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | cmedinam@secretariajuridica.gov.co | 0 | Esta actividad está prevista a partir del segundo trimestre de la vigencia 2023 | N/A | N/A | 1 | El 20 de abril de 2023, se adelantó la jornada de actualización para las entidades sin ánimo de lucro - Programa de Transparencia y Ética Empresarial, la cual contó con la participación de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, registradas en la ciudad de Bogotá. | N/A | https://drive.google.com/drive/folders/1tAsu88jos5thUBv_dVJiJu86kkJ-454x?usp=share_link | 2 | El día 24 de agosto de 2023, se adelantó la jornada de orientación en gobierno corporativo y registro único de beneficiarios finales - RUB, la cual cual se realizó de manera virtual. | N/A | Link de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Y23XjtHWJj0&t=1635s
16 |  | Participación Ciudadana | Llevar a cabo mesas de trabajo con entidades distritales para la construcción conjunta de posición jurídica distrital en materias del resorte tanto del Concejo de Bogotá como de los asuntos inherentes a la competencia normativa de la alcaldesa mayor. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Llevar a cabo mesas de trabajo con usuarios de la Entidad como ejercicios de rendición de cuentas de manera permanente en la Entidad. Estas mesas, permiten la construcción conjunta de posición jurídica distrital en materias del resorte tanto del Concejo de Bogotá como de los asuntos inherentes a la competencia normativa de la alcaldesa mayor. | Porcentaje de mesas de trabajo realizadas. | 100% de las mesas de trabajo solicitadas, llevadas a cabo con usuarios de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos. | Pantallazos de los espacios de diálogo y/o grabación de las reuniones virtuales y/o fotos y/o actas de reunión y/o listado de asistencia | No definido | Entidades pertenencientes a la rama ejecutiva de la Administración Distrital | N/A | Diálogos focalizados | Victual | Por definir | No | Formulación participativa | Formulación participativa | Febrero | Noviembre | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | pjruizq@secretariajuridica.gov.co | 100% | Durante el periodo de reporte, se adelantaron 7 Mesas de trabajo con entidades distritales para discutir proyectos de actos administrativos, las cuales se pueden evidenciar con las actas remitidas por la Secretaría de Gobierno. Se adjunta evidencias. | N/A | https://drive.google.com/drive/folders/1T0o-sI-Zk_6HfoC43kMRXR_O_wwoYVvZ?usp=share_link | 100% | Durante el periodo de reporte, se adelantaron 6 Mesas de trabajo con entidades distritales para discutir proyectos de actos administrativos, las cuales se pueden evidenciar con las actas remitidas por la Secretaría de Gobierno. Se adjunta evidencias. | N/A | https://drive.google.com/drive/folders/1wt4gZyGghHcolwdCWFgFxCLTK7ONSEao?usp=drive_link | 100% | Durante el periodo de reporte, se adelantaron 5 Mesas de trabajo con entidades distritales para discutir proyectos de actos administrativos, las cuales se pueden evidenciar con las actas remitidas por la Secretaría de Gobierno y pantallazos. Se adjunta evidencias. | N/A | https://drive.google.com/drive/folders/1YE1fVEnGL5sL4uD3vwm6uKG8zNq1E-1Z?usp=sharing
17 |  | Participación Ciudadana | Realizar orientación en acciones para la prevención de los actos de corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Generar actividades para la gestión de conocimiento que contribuyan a la prevención de los actos de corrupción. | Numero total de actividades de gestión de conocmiento | Tres (3) actividades de gestión del conocimiento | Informes sobre las actividades y su difusión | No definido | Cuerpo de abogados del D.C. | N/A | Actividades de gestión del conocimiento | Victual | Por definir | No | Participación en la información | Seguimiento y evaluación participativa | Febrero | Octubre | Dirección Distrital de Política Jurídica | afcortes@secretariajuridica.gov.co | 0% | Las actividades serán realizadas durante los próximos trimestres. | N/A | N/A | 1 | Durante la tercera sesion del Comité Jurídico Distrital se presentaron los resultados de la línea de investigación conductas penales y disciplinarias en el marco de la lucha contra la corrupción administrativa en el Distrito Capital. Con esto se avanza en las actividades de gestión del conocimiento para la prevención de los actos de corrupción. | N/A | https://drive.google.com/drive/folders/1ddrt2C8sp5P48SC3qzHl6MIt1V358VUL?usp=drive_link https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/Contrato-sin-cumplimiento-de-requisitos-legales.pdf | 2 | 1. Durante el mes de septiembre se desarrolló el Seminario Restricciones a la competencia, el cual contó con los paneles: La restricción a la competencia desde una perspectiva económica. Restricción de la competencia en la Contratación Estatal, en el cual participó el Observatorio Distrital de Contratción como panelista. A la fecha cuenta con 200 visualizaciones por el canal de Youtube y 94 personas asistieron presencialmente al auditorio de la secretaría distrital de ambiente. https://www.youtube.com/watch?v=It2OORT3rpk&t=2854s 2. Se participa con una ponencia en el II Congreso Internacional "transformación Digital para el control Fiscal, el 31 de agosto de 2023, con "Incidencias de los hallazgos en la gestion contractual del Distrito Capital" https://www.canva.com/design/DAFskA8MCH4/GAzY5vATPfezdR3GHyVtTg/view?utm_content=DAFskA8MCH4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink | N/A | https://www.youtube.com/watch?v=It2OORT3rpk&t=2854s https://www.canva.com/design/DAFskA8MCH4/GAzY5vATPfezdR3GHyVtTg/view?utm_content=DAFskA8MCH4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
Note on B4: ====== ID#AAAAuuP3QaM tc={36299780-42B0-4DB1-876F-C1794A59FD45} (2023-04-12 12:08:36) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se deben relacionar las estrategias (conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos del plan) que se establecen para abordar el plan de participación ciudadana. Ejemplo: Fomento de la cultura de la participación ciudadana.
Note on D4: ====== ID#AAAAuuP3QZ8 tc={9025DD85-558B-4BB3-BFF1-538C47CEB486} (2023-04-12 12:08:36) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Relacionar la actividad concreta que se enmarca en cada una de las estrategias planteadas.
Note on E4: ====== ID#AAAAuuP3QaY tc={821EF4DA-0B3B-42C8-B4BF-1AAE6BBB65E0} (2023-04-12 12:08:36) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Seleccionar el instrumento de planeación con el que guarda relación la actividad.
Note on F4: ====== ID#AAAAuuP3QZY tc={14E47063-59E2-451F-920A-556B160E37DF} (2023-04-12 12:08:36) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Propósito que se busca alcanzar con el desarrollo de la actividad.
Note on G4: ====== ID#AAAAuuP3QZc tc={02419ABA-FDB9-4FFA-B012-484C106885A1} (2023-04-12 12:08:36) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Medición que permite evaluar el cumplimiento de la actividad.
Note on H4: ====== ID#AAAAuuP3Qac tc={9A6ED412-2AC6-4B44-8547-677CE7FB2FF8} (2023-04-12 12:08:36) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valor esperado del resultado del indicador.
Note on I4: ====== ID#AAAAuuP3QaQ tc={0676C891-21F4-44BD-B11F-F213E418BCF7} (2023-04-12 12:08:36) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: relacionar los productos especificos que se obtienen al desarrollar la actividad.
Note on L4: ====== ID#AAAAuuP3QZw tc={56D76CCC-E88F-42E9-B48E-BE0F5BDC6FC6} (2023-04-12 12:08:36) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: relacionar la relación de la actividad con respecto a la planeación estratégica institucional (PEI o planes en ejecución para la vigencia).
Note on M4: ====== ID#AAAAuuP3QZo tc={BBBEB841-ED4D-4D1E-84C0-3E74348313E0} (2023-04-12 12:08:36) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: relacionar en que tipo de espacio de dialogo se genera la actividad.
Note on N4: ====== ID#AAAAuuP3QZs tc={6B8CC355-8FC7-4123-9718-D4305DAE2AA6} (2023-04-12 12:08:36) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Seleccionar de acuerdo a los tipos de espacios.
Note on O4: ====== ID#AAAAuuP3QaA tc={4F1DBE56-66BD-48E3-943A-D74030DFE0A4} (2023-04-12 12:08:36) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir el lugar especifico (en caso presencial) o la plataforma de reuniones en la que se dará el espacio (en caso virtual).
Note on P4: ====== ID#AAAAuuP3QZ0 tc={3EB78A15-B7BA-4836-970F-4D30854ADBFB} (2023-04-12 12:08:36) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir en caso de presentarse que entidades se encuentran articuladas con el desarrollo de la actividad (alidos estratégicos)
Note on Q4: ====== ID#AAAAuuP3QZk tc={E0B1BE7C-0DEB-4C4C-9DA0-3D0556B3B218} (2023-04-12 12:08:36) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Grados de participación ciudadana en los que se puede categorizar una actividad, de acuerdo con los escenarios y propósitos a los que se dirige, respecto a las diferentes etapas de la gestión pública.
Note on R4: ====== ID#AAAAuuP3QaE tc={FE2A226F-328C-414A-B993-03B582E2288B} (2023-04-12 12:08:36) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Seleccionar la etapa relacionada con la actividad.
Note on S4: ====== ID#AAAAuuP3QZg tc={4A729492-FE10-4699-9FFD-6C551C7CC4B6} (2023-04-12 12:08:36) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: fechas estimadas para ejecución de la actividad (rangos de ejecución).
Note on U4: ====== ID#AAAAuuP3QZ4 tc={2C58A720-CA04-4B9B-8E84-29D2723DD200} (2023-04-12 12:08:36) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: relacionar la dependencias sobre la cual recae la responsabilidad de ejecutar en oportunidad la actividad programada.
Note on V4: ====== ID#AAAAuuP3Qag tc={F73B0485-F2A7-4846-804A-E0C0F2EEBC6B} (2023-04-12 12:08:36) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: relacionar los correos electronicos de quienes lideran la actividad en caso de requerir información adicional.
Note on J5: ====== ID#AAAAuuP3QaI tc={C59FD60B-2267-4FAB-9EAD-C4E6B50BC4F0} (2023-04-12 12:08:36) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Relacionar si la actividad se desarrolla en el marco de espacio o instancia de participación permanente entre la ciudadanía y entre la administración distrital.
Note on K5: ====== ID#AAAAuuP3QaU tc={4FD5B9B3-18F9-48B9-A7BA-D8C08F87396C} (2023-04-12 12:08:36) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Aquellos actores que son clientes, usuarios o destinatarios de los productos, trámites o servicios que genera la Entidad, invitados a la jornada de participación.

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro