## Plan de RC 2024
PLAN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024
ETAPA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICEMBRE
[5 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
APRESTAMIENTO | Autodiagnóstico del estado actual del proceso de rendición de cuentas | Elaborar un informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2023. | Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de rendición de cuentas de la vigencia anterior, identificando fortalezas, y debilidades para tenerlas en cuenta en la formulación del proceso de rendición de cuentas 2024. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-05 | 2024-01-31
| Caracterización de los grupos de valor y partes interesadas de la Entidad. | Actualizar y divulgar la caracterización de usuarios y grupos de interés de la Entidad. | Caracterización de usuarios y partes interesadas de la Entidad actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-05 | 2024-02-29
| Formulación y/o actualización de los planes, programas y proyectos institucionales de la Entidad | Actualizar y divulgar el Plan Estratégico de la Entidad 2020 - 2024, teniendo en cuenta las evaluaciones y mediciones realizadas en la vigencia anterior, así como los resultados obtenidos. | Usuarios y partes interesadas de la Entidad informados sobre el Plan Estratégico Institucional. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-05 | 2024-01-31
|  | Formular y divulgar el Plan de Acción de la Entidad para la vigencia, teniendo en cuenta las políticas públicas distritales y el Plan de Desarrollo 2020-2024 | Usuarios y partes interesadas de la Entidad informados sobre el Plan de Acción de la SJD. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-05 | 2024-01-31
|  | Formular y divulgar el PTEP que incluya acciones para el relacionamiento con el ciudadano. | Usuarios y partes interesadas de la Entidad informados sobre el PTEP 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-05 | 2024-01-31
|  | Actualizar y divulgar los proyectos de inversión de la Entidad en el marco del Plan de Desarrollo 2020-2024 | Usuarios y partes interesadas de la Entidad informados sobre los proyectos de inversión que adelantará la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-02-29
|  | Formular y divulgar los planes institucionales regulados por el Decreto 612 de 2018 | En concordancia con el Decreto Nacional 612 de 2018 se formularán y divulgarán los planes institucionales de la Entidad | Todas las dependencias según corresponda | 2024-01-01 | 2024-02-29
|  | Formular y divulgar el proceso de Rendición de Cuentas, correspondiente a la vigencia 2024 | Un Plan de Rendición de Cuentas formulado y divulgado | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-05 | 2024-04-15
|  | Formular un Plan Estratégico, teniendo en cuenta la razón de la Entidad y el nuevo Plan de Desarrollo 2024-2028 | Fijar la ruta en la cual se debe centrar la Entidad durante el periodo 2024-2028. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-08-01 | 2024-12-30
DISEÑO | Fortalecer los conocimientos, habilidades e innovación del proceso de rendición de cuentas de la Entidad. | Participar en reuniones de orientación y/o sensibilización que lideren las entidades distritales y/o nacionales, frente al tema de participación ciudadana o rendición de cuentas | Fortalecimiento de conocimientos en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-09-02 | 2024-10-31
|  | Conformar un equipo de trabajo en la Entidad que cuente con personal de las áreas misionales y de apoyo a la gestión para liderar las acciones de participación y los ejercicios de rendición de cuentas. | Servidores y colaboradores apropiados en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-02 | 2024-06-28
|  | Elaborar piezas gráficas alusivas al proceso de rendición de cuentas y difundirlas en los medios dispuestos por la Entidad | Dos (2) piezas gráficas con información del proceso de rendición de cuentas divulgadas para generar apropiación y cualificación de los servidores, contratistas y grupos de valor de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-02 | 2024-10-31
|  | Adelantar al interior de la Entidad una jornada de orientación sobre la aplicación del Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC | Incrementar los conocimientos y habilidades frente a los distintos mecanísmos para dar a conocer los asuntos de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-17 | 2024-07-30
|  | Actualizar el procedimiento de Rendición de Cuentas de la Entidad | Innovación del proceso de rendición de Cuentas de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-17 | 2024-07-31
| Formular una estrategia para adelantar el proceso de Rendición de cuentas 2024 | Definir los mecanismos de comunicación que se utilizarán para la implementación del Plan de Rendición de Cuentas | Establecer las rutas, canales y mecanismos de divulgación qué dispone la Entidad para garantizar la disponibilidad y accesibilidad a la información. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-02 | 2024-01-31
|  | Definir los espacios y momentos de interacción con la ciudadanía para la rendición de cuentas, de cara a los grupos de valor y partes interesadas | Mantener una interacción permanente con los grupos de valor, usuarios y partes interesadas de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-02 | 2024-01-31
|  | Validar con la ciudadanía el Componente de Rendición de Cuentas de la Entidad, registrado en el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP 2024 | Considerar las observaciones de la ciudadanía, frente al Componente de Rendición de Cuentas registrado en el PTEP 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-02 | 2024-01-31
|  | Establecer el mecanismo de interlocución con la Veeduría Distrital para articular su intervención en el proceso de Rendición de Cuentas. (Plataforma Colibrí) | Mantener una interlocución con la Veeduría Distrital para el seguimiento de los compromisos establecidos en la Plataforma Colibrí | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-12-15
PREPARACIÓN | Alistar y organizar el espacio principal de Rendición de Cuentas 2024 | Divulgar en la página web de la Entidad los informes de seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Publica - PTEP 2024. | Realizar almenos dos seguimientos al Programa de Transparencia y Ética Publica 2024, con el fin de visibilizar los resultados de los compromisos y actividades que integran cada uno de los Componentes. | Oficina de Control Interno | 2024-01-02 | 2024-10-30
|  | Definir e implementar un instrumento de consulta participativa con el fin de indagar los temas a ser abordados durante el espacio principal de rendición de cuentas 2024 | Definición de los temas a ser abordados durante el espacio principal de rendición de cuentas 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-04 | 2024-04-30
|  | Consolidar la información que se abordará en el espacio de Diálogo Ciudadano | Que los temas a tratar en el Dialogo Ciudadano sean los acordados. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-15 | 2024-08-30
|  | Preparar la información transversal que se brindará en la Audiencia Pública. (Contratación, Presupuesto, Gestión documental, tecnologías de la información y las comunicaciones y Sistema de Calidad Institucional, entre otros) | Que la información abordada en la Audiencia Pública sea acertada, correcta y oficial. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-15 | 2024-08-30
|  | Definir los grupos de valor, usuarios/as y partes interesadas que participarán en el espacio principal de Rendición de Cuentas 2024 | Que el espacio principal de rendición de cuentas involucre población incluyente, diferencial y étnico, entre otros. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-02 | 2024-08-30
EJECUCIÓN | Generar y publicar permanentemente información de calidad, a través de los canales internos y externos de comunicación, garantizando el acceso a la misma. | Divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la Entidad. | Que la ciudadanía conozca la gestión realizada frente a las PQRS recibidas en la SJD a través del Sistema Distrital Bogotá te Escucha. | Dirección de Gestión Corporativa Atención a la Ciudadanía | 2024-01-22 | 2024-12-13
|  | Elaborar y publicar informes de solicitudes de acceso a información recibidas a través del Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha. | Informes de solicitudes de acceso a información publicados en la página web. | Dirección de Gestión Corporativa Atención a la Ciudadanía | 2024-01-22 | 2024-10-31
|  | Generar y divulgar información para dar a conocer los logros y resultados de la Entidad. (Informes de gestión, cápsulas informativas, videos, etc) | Usuarios y partes interesadas de la Entidad informados sobre los logros y resultados de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-16 | 2024-12-15
|  | Divulgar periódicamente la información sobre ejecución presupuestal de la Entidad. | Que la ciudadanía en general conozca el presupuesto ejecutado, frente a lo programado, así como los resultados. | Dirección de Gestión Corporativa Presupuesto | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Socializar los principales avances obtenidos por la Secretaría Jurídica Distrital | Desarrollar una Audiencia Pública Ciudadana para informar sobre los logros y retos de la Entidad. | Informar los asuntos jurídicos adelantados por la Entidad. | Grupo Directivo de la Entidad | 2024-07-02 | 2024-09-13
|  | Socializar en la Audiencia Pública los datos abiertos de la Entidad y como acceder a ellos. | Visibilizar los datos abiertos que brinda la Secretaría Jurídica Distrital | Oficina de Técnología de la Información y las Comunicaciones | 2024-08-28 | 2024-09-13
| Establecer una conversación con los grupos de valor y partes interesadas. | Desarrollar un Diálogo Ciudadano con los grupos de valor de la Entidad y diferentes sectores de la sociedad civil. | Un espacio de rendición de cuentas, donde se establezca una conversación amena y propositiva sobre los temas jurídicos que más interesan o preocupan a los grupos de valor y ciudadanía en general | Grupo Directivo de la Entidad Lidera: Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-02 | 2024-08-30
| Establecer conversaciones o mesas de trabajo con los usuarios directos de las áreas misionales de la Entidad. | Desarrollar mesas de trabajo con las instancias de coordinación que lidera la Dirección Distrital de Política Jurídica. | Desarrollar al menos 10 sesiones de trabajo con las instancias de coordinación para conversar temas jurídicos del Distrito Capital. | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2024-02-02 | 2024-12-30
|  | Realizar mesas de seguimiento a la información judicial y extrajudicial registrada en el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ | Mejorar el porcentaje de depuración de la información y el registro que se ingresa en SIPROJ, para entregar en tiempo real información más acertada y agilizar la toma de decisiones. | Dirección Distrital de Gestión Judicial | 2024-02-02 | 2024-12-06
|  | Desarrollar espacios de interacción con las Entidades Sin Ánimo de Lucro domiciliadas en Bogotá, D.C., en el que se les brinde orientación en aspectos jurídicos, financieros y de inspección, vigilancia y control. | Brindar orientación en aspectos jurídicos, financieros y de inspección, vigilancia y control a las ESAL con el fin de que cumplan con el objeto social por el cual fueron creadas. | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2024-02-02 | 2024-07-31
|  | Establecer espacios de diálogo con operadores disciplinarios del Distrito Capital | Resolver dudas sobre directivas expedidas en materia disciplinaria | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2024-02-01 | 2024-11-30
|  | Llevar a cabo mesas de diálogo con entidades distritales para definir la posición jurídica en asuntos inherentes a la competencia normativa del Alcalde Mayor de Bogotá. | Acuerdos con las entidades distritales sobre la posición normativa del Distrito Capital | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | 2024-02-01 | 2024-11-29
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Realizar el análisis de los resultados de los espacios de interacción, evaluando el cumplimiento de los objetivos trazados | Elaborar la evaluación y sistematización del Diálogo con la Ciudadanía | Recoger ideas y recomendaciones de los grupos de valor en los cuales es posible mejorar continuamente en la generación de bienes y servicios. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-09-10 | 2024-10-08
|  | Registrar los compromisos adquiridos en los espacios de interacción con la ciudadanía | Permitir el control social de los compromisos registrados en la Plataforma Colibrí | Dependencias misionales, según su correspondencia | 2024-05-02 | 2024-12-12
|  | Realizar el seguimiento periódico de los compromisos registrados en la Plataforma Colibrí | Darle cumplimiento a los compromisos establecidos en los espacios de interacción con la ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-09-02 | 2024-10-31
|  | Realizar un informe de evaluación sobre el proceso de rendición de cuentas 2024 | Definir las fortalezas y debilidades del proceso de rendición de cuentas implementado. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-11-20 | 2024-12-15
|  | Socializar a la comunidad los resultados obtenidos del proceso de Rendición de Cuentas. | Visibilizar las fortalezas y debilidades, como resultado del proceso de rendición de Cuentas, así como las desiciones tomadas por la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2024-12-16 | 2025-01-30