## Seguimiento Plan de RC 2024
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
PLAN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS - 2024 | [54 empty] | SEGUIMIENTO
ETAPA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICEMBRE |  |  |  | 1er. CUATRIMESTRE |  |  |  | 2do. CUATRIMESTRE |  |  |  | 3er. CUATRIMESTRE
[5 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | Avance Cuantitativo | Análisis del Avance | Medidas de Corrección | Evidencias | Avance Cuantitativo | Análisis del Avance | Medidas de Corrección | Evidencias | Avance Cuantitativo | Análisis del Avance | Medidas de Corrección | Evidencias
APRESTAMIENTO | Autodiagnóstico del estado actual del proceso de rendición de cuentas | Elaborar un informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2023. | Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de rendición de cuentas de la vigencia anterior, identificando fortalezas, y debilidades para tenerlas en cuenta en la formulación del proceso de rendición de cuentas 2024. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-05 | 2024-01-31 | [48 empty] | 100% | Teniendo en cuenta las fases o etapas del Proceso de Rendición de Cuentas del Distrito Capital (Aprestamiento, Diseño, Preparación, Ejecución y Seguimiento y Evaluación), en el mes de enero de 2024, se elaboró y divulgó un informe, en el cual se evaluaron los resultados obtenidos con la implementación del proceso de Rendición de Cuentas, desarrollado en la vigencia 2023. En dicho informe, se identificaron fortalezas y debilidades que se etablecieron como autodiagnóstico para formular el Plan de Actividades del Proceso de RC 2024. | N/A | Informe de Resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023. Enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=All&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=101 | 100% | Esta Actividad se cumplió en un 100%, durante el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024. | No Aplica | No Aplica
| Caracterización de los grupos de valor y partes interesadas de la Entidad. | Actualizar y divulgar la caracterización de usuarios y grupos de interés de la Entidad. | Caracterización de usuarios y partes interesadas de la Entidad actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-05 | 2024-02-29 | [48 empty] | 100% | Se realizó la actualización de la caracterización de usuarios y partes interesadas de la Entidad y se divulgó a través del Plan Estrategíco 2020 - 2024. En el ejercicio, se incluyeron los enfoques diferenciales de los usuarios. Cabe aclarar, que la caracterización permitió la formulación de las estrategias, planes, programas y proyectos en la vigencia 2024. | N/A | Actualización del Plan Estrategico 2020 - 2024 Enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=11&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=150 | 100% | Esta Actividad se cumplió en un 100%, durante el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024. | No Aplica | No Aplica
| Formulación y/o actualización de los planes, programas y proyectos institucionales de la Entidad | Actualizar y divulgar el Plan Estratégico de la Entidad 2020 - 2024, teniendo en cuenta las evaluaciones y mediciones realizadas en la vigencia anterior, así como los resultados obtenidos. | Usuarios y partes interesadas de la Entidad informados sobre el Plan Estratégico Institucional. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-05 | 2024-01-31 | [48 empty] | 100% | En cumplimiento del Decreto 612 de 2018, se actualizó y divulgó el Plan Estratégico de la Entidad 2020 - 2024 Para la actualización, se consideraron las observaciones recibidas en el espacio de diálogo ciudadano 2023, los resultados obtenidos en el Plan de Gestión, la ejecución de las metas de los proyectos de inversión y plan plurianual registrado en el Plan de Desarrollo vigente, así como la evaluación realizada al proceso de Rendición de Cuentas 2023. | N/A | Actualización del Plan Estratégico 2020-2024 Enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=11&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=150 | 100% | Esta Actividad se cumplió en un 100%, durante el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024. | No Aplica | No Aplica
|  | Formular y divulgar el Plan de Acción de la Entidad para la vigencia, teniendo en cuenta las políticas públicas distritales y el Plan de Desarrollo 2020-2024 | Usuarios y partes interesadas de la Entidad informados sobre el Plan de Acción de la SJD. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-05 | 2024-01-31 | [48 empty] | 100% | En el mes de enero de la vigencia 2024, se formuló y divulgó el Plan de Acción Institucional de la Secretaría Jurídica Distrital, describiendo entre otras cosas, los indicadores, así como el plan de trabajo que muestra las actividades previstas para la vigencia 2024, las cuales permiten alcanzar las metas y objetivos institucionales. Sin embargo, al 30 de abril de 2024, se actualizó información con la Versión 2 | N/A | Plan de Acción 2024 Enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=11&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=136 | 100% | Esta Actividad se cumplió en un 100%, durante el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024. | No Aplica | No Aplica
|  | Formular y divulgar el PTEP que incluya acciones para el relacionamiento con el ciudadano. | Usuarios y partes interesadas de la Entidad informados sobre el PTEP 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-05 | 2024-01-31 | [48 empty] | 100% | En el mes de enero, se formuló y divulgó el Programa de Transparencia y Ética Pública 2024, el cual involucra entre otras cosas, metas e indicadores, así como el plan de trabajo para relacionamiento con el ciudadano y otras estrategias de servicio. | N/A | Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 Enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=11&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145 | 100% | Esta Actividad se cumplió en un 100%, durante el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024. | No Aplica | No Aplica
|  | Actualizar y divulgar los proyectos de inversión de la Entidad en el marco del Plan de Desarrollo 2020-2024 | Usuarios y partes interesadas de la Entidad informados sobre los proyectos de inversión que adelantará la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-02-29 | [48 empty] | 100% | En el marco del Plan de Desarrollo 2020-2024, la Entidad estableció 3 proyectos de inversión en la vigencia 2024. Ellos son: 7621 "Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogota". 7632 "Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaria Jurídica Distrital Bogota". 7608 "Fortalecimiento de estrategias de planeación para mejorar la gestión pública efectiva en la Secretaria Jusrídica Distrital Bogotá". Dichos Proyectos se actualizaron y publicaron en la página web de la Entidad; numeral 4,4 Proyectos de inversión. | N/A | Proyectos de inversión de la Entidad en el marco del Plan de Desarrollo 2020-2024 https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=All&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=103 | 100% | Esta Actividad se cumplió en un 100%, durante el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024. | No Aplica | No Aplica
|  | Formular y divulgar los planes institucionales regulados por el Decreto 612 de 2018 | En concordancia con el Decreto Nacional 612 de 2018 se formularán y divulgarán los planes institucionales de la Entidad | Dependencias según su correspondencia | 2024-01-01 | 2024-02-29 | [48 empty] | 100% | En cumplimiento del Decreto Nacional 612 de 2018, las dependencias de la Entidad formularon y divulgaron 12 planes institucionales. Los planes se encuentran publicados en la página web de la Entidad, sección 4,3 | N/A | https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=11&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=136 | 100% | Esta Actividad se cumplió en un 100%, durante el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024. | No Aplica | No Aplica
|  | Formular y divulgar el proceso de Rendición de Cuentas, correspondiente a la vigencia 2024 | Un Plan de Rendición de Cuentas formulado y divulgado | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-05 | 2024-04-15 | [48 empty] | 100% | Como Componente del Plan de Transparencia y Ética Pública, en el mes de enero de 2024, se estableció y se divulgó un Plan de Rendición de Cuentas. No obstante, y como un ejercicio de construcción de comunidad, orientado fundamentalmente a fomentar la participación ciudadana y a mantener informado a nuestros usuarios y partes interesadas, se consolidó en un sólo documento la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2024, incorporando dentro de ella el proceso de Rendición de Cuentas y el correspondiente Plan, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Protocolo para la Rendición de Cuentas en la Entidades del Distrito, emitido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | N/A | Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas – 2024 Enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=All&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=154 | 100% | Esta Actividad se cumplió en un 100%, durante el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024. | No Aplica | No Aplica
|  | Formular un Plan Estratégico, teniendo en cuenta la razón de la Entidad y el nuevo Plan de Desarrollo 2024-2028 | Fijar la ruta en la cual se debe centrar la Entidad durante el periodo 2024-2028. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-08-01 | 2024-12-30 | [48 empty] | 0 | Esta actividad está prevista para el segundo semestre de la vigencia 2024 | N/A | N/A | 0.6 | Con el fin de establecer el Plan Estratégico 2024 - 2028, la Secretaría Jurídica Distrital, adelantó un ejercicio de Direccionamiento Estratégico, el cual permitió reflexionar sobre el "ser" y "quehacer" institucional y como resultado del mismo, se definieron las pautas, doctrinas y propósitos, tales como: misión, visión y estrategias institucionales, dando como resultado la Plataforma Estrátegica de la Entidad. Así mismo, el 30 de agosto de 2024 se llevó a cabo un evento al interior de la Entidad, donde se socializó dicha Plataforma Estratégica. | No Aplica | Archivo "Presentación Plataforma Estratégica 2024-2028" https://drive.google.com/drive/folders/1iZw9C2i3IH_hJZ4XyjhngA5rTkovQ3iH?usp=sharing
DISEÑO | Fortalecer los conocimientos, habilidades e innovación del proceso de rendición de cuentas de la Entidad. | Participar en reuniones de orientación y/o sensibilización que lideren las entidades distritales y/o nacionales, frente al tema de participación ciudadana o rendición de cuentas | Fortalecimiento de conocimientos en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-09-02 | 2024-10-31 | [48 empty] | 50% | Si bien, esta actividad se programó a partir del mes de septiembre de 2024, en el mes de marzo la Entidad participó de la jornada de formación en control social, dirigido a los servidores públicos y colaboradores de las entidades de la Administración Distrital que integran la Red Interinstitucional de Participación de Servidoras (es) y Colaboradoras (es) del Distrito, el cual fue liderada por la Veeduría Distrital. Por lo anterior, el avance cuantitativo a la fecha de corte (30 de abril de 2024) se puede considerar 50% de lo establecido. | N/A | Se cuenta con el registro de asistencia y la relatoria del evento. https://drive.google.com/drive/folders/0AIsvT-XOTqvLUk9PVA | 50% | Durante el segundo cuatimestre de la vigencia 2024, la Entidad participó de la jornada de socialización de los resultados de la encuesta sobre la Participación e Interés de la Ciudadanía del Distrito Capital, liderado por la Veeduría Distrital. De otra parte, se participó del evento virtual, denominado Socialización del Índice Institucional de Participación Ciudadana IIPC y el control social, liderado también por la Veeduría Distrital. En este sentido, se puede precisar, que en lo corrido del año, se ha participado de 3 eventos que fortalecen el proceso de rendición de cuentas de la Entidad y el control social que realizan los usuarios y grupos de valor, con un cumplimiento del 100% de la actividad. | No Aplica | Carperta: "Evidencia Jornadas con la Veeduría" https://drive.google.com/drive/folders/1iZw9C2i3IH_hJZ4XyjhngA5rTkovQ3iH?usp=sharing
|  | Conformar un equipo de trabajo en la Entidad que cuente con personal de las áreas misionales y de apoyo a la gestión para liderar las acciones de participación y los ejercicios de rendición de cuentas. | Servidores y colaboradores apropiados en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-02 | 2024-06-28 | [48 empty] | 0 | El equipo de trabajo para apoyar las gestiones de participación ciudadana y los ejercicios de rendición de cuentas se conformará en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, como estaba previsto. | N/A | N/A | 100% | Se conformó un equipo de trabajo con servidores y colaboradores de las dependencias de la Entidad para apoyar el alistamiento, desarrollo y seguimiento a compromisos que se desprendan de los ejercicios de rendición de cuentas a desarrollar en la vigencia 2024. Es así, como en el caso de la Audiencia Pública llevada e cabo el 1 de agosto de 2024, se contó con el apoyo y colaboración del equipo definido. | No Aplica | Informe de resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=All&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=109 Grabación cuando se conformó el equipo:(Grupo Gestor de la Entidad) https://drive.google.com/file/d/18ootQLkjk3R5YnCqrB9f8GzKyxuUOHmX/view?usp=sharing
|  | Elaborar piezas gráficas alusivas al proceso de rendición de cuentas y difundirlas en los medios dispuestos por la Entidad | Dos (2) piezas gráficas con información del proceso de rendición de cuentas divulgadas para generar apropiación y cualificación de los servidores, contratistas y grupos de valor de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-02 | 2024-10-31 | [48 empty] | 0 | Esta actividad está prevista para iniciar en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024. | N/A | N/A | 1 | Con el fin de generar apropiación y cualificación de los servidores, contratistas y grupos de valor de la Secretaría Jurídica Distrital , se diseñó y divulogó una (1) pieza gráfica alusiva al Proceso de Rendición de Cuentas institucional | No Aplica | Divulgación en Boletín Interno del 10 de mayo de 2024 https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/boletin+interno+de+comunicaciones+mayo+10++/FMfcgzGxTFZWDLbjLpLfNRCrxSvggNvc
|  | Adelantar al interior de la Entidad una jornada de orientación sobre la aplicación del Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC | Incrementar los conocimientos y habilidades frente a los distintos mecanísmos para dar a conocer los asuntos de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-17 | 2024-07-30 | [48 empty] | 0 | Esta actividad está prevista para iniciar en el segundo semestre de la vigencia 2024. | N/A | N/A | 0 | Esta actividad está prevista para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024. | N/A | N/A
|  | Actualizar el procedimiento de Rendición de Cuentas de la Entidad | Innovación del proceso de rendición de Cuentas de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-17 | 2024-07-31 | [48 empty] | 0 | Esta actividad está prevista para realizarla en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024. | N/A | N/A | 0 | Esta actividad está prevista para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024. | N/A | N/A
| Formular una estrategia para adelantar el proceso de Rendición de cuentas 2024 | Definir los mecanismos de comunicación que se utilizarán para la implementación del Plan de Rendición de Cuentas | Establecer las rutas, canales y mecanismos de divulgación qué dispone la Entidad para garantizar la disponibilidad y accesibilidad a la información. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-02 | 2024-01-31 | [48 empty] | 100% | La Secretaría Jurídica Distrital estableció las rutas, canales y mecanismos de comunicación para adelantar el Proceso de Rendición de Cuentas 2024, incluyendo herramientas virtuales y/o presenciales que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de la información. Los mecanísmos de comunicación quedaron registrados en la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2024 | N/A | Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas – 2024 Enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=All&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=154 | 100% | Esta actividad fue cumplida en el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024. Para evidenciar esta definición, se aplicaron los mecanísmos de comunicación en el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendiciópn de Cuentas 2024 | No Aplica | Informe de resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=All&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=109
|  | Definir los espacios y momentos de interacción con la ciudadanía para la rendición de cuentas, de cara a los grupos de valor y partes interesadas | Mantener una interacción permanente con los grupos de valor, usuarios y partes interesadas de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-02 | 2024-01-31 | [48 empty] | 100% | La Secretaría Jurídica Distrital definió los espacios y momentos de interacción con la ciudadanía para adelantar el proceso de Rendición de Cuentas en la vigencia 2024. Dichos espacios se encuentran registrados en el Plan de Rendición de Cuentas 2024. | N/A | Plan de Rendición de Cuentas 2024 Enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=11&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=154 | 100% | Esta Actividad se cumplió en un 100%, durante el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024. | No Aplica | No Aplica
|  | Validar con la ciudadanía el Componente de Rendición de Cuentas de la Entidad, registrado en el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP 2024 | Considerar las observaciones de la ciudadanía, frente al Componente de Rendición de Cuentas registrado en el PTEP 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-02 | 2024-01-31 | [48 empty] | 100% | La Secretaría Jurídica Distrital estableció el Plan de Rendición de Cuentas, correspondiente a la vigencia 2024. Este fue validado por la ciudadanía ya que fue incluido y divulgado a través de un componente del Plan de Transparencia y Ética Pública de la Entidad. | N/A | PTEP 2024 Enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=11&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145 | 100% | Actividad cumplida en el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024 | No Aplica | No Aplica
|  | Establecer el mecanismo de interlocución con la Veeduría Distrital para articular su intervención en el proceso de Rendición de Cuentas. (Plataforma Colibrí) | Mantener una interlocución con la Veeduría Distrital para el seguimiento de los compromisos establecidos en la Plataforma Colibrí | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-12-15 | [48 empty] | 100% | La Secretaría Jurídica Distrital tiene una interlocución permanente con la Veeduría Distrital para articular su intervención en el proceso de Rendición de Cuentas de la Entidad. Es así, como se realiza el seguimiento de los compromisos registrados en la Plataforma Web Colibrí, administrrada por la Veeduría Distrital, resultado de los espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad | N/A | Plataforma Web Colibrí. Enlace: https://colibri.veeduriadistrital.gov.co/compromisos?titulo=&sector=All&entidad=84&temas=All&localidad=All&estado1=Terminado&tipo_instancia=All&instancia=All&field_nombre_instancia_no_reglam_value=All&fecha_suscripcion=&fecha_cumplimiento= | 100% | Actividad cumplida en el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024 | No Aplica | No Aplica
PREPARACIÓN | Alistar y organizar el espacio principal de Rendición de Cuentas 2024 | Divulgar en la página web de la Entidad los informes de seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Publica - PTEP 2024. | Realizar al menos dos seguimientos al Programa de Transparencia y Ética Publica 2024, con el fin de visibilizar los resultados de los compromisos y actividades que integran cada uno de los Componentes. | Oficina de Control Interno | 2024-01-02 | 2024-10-30 | [48 empty] | 50% | Si bien, es cierto que para la vigencia 2024, se programó realizar 2 divulgaciones de informes de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Publica (PTEP), es importante considerar, que en el mes de enero de la presente vigencia, se adelantó la consolidación y divulgación del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y al Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondiente al 3er. cuatrimestre de la vigencia 2023, los cuales hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en los términos del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Cabe aclarar, que el PTEP reglamentado por la Ley 2195 de 2022, armoniza las metodologías establecidas para la transparencia y la lucha anticorrupción e involucra, todos los componentes del PAAC. Así mismo incluye el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad. Por lo anterior, el avance cuantitativo a la fecha de corte (30 de abril de 2024) se puede considerar con un avance del 50% de lo establecido. | N/A | Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y Mapa de Riesgos de Corrupción - 3er trimestre 2023 Enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/search/node?keys=SEguimiento+PAAC | 100% | En el mes de mayo de 2024, se adelantó el seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Publica (PTEP) y al Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondiente al 1er. cuatrimestre de la vigencia 2024, en los términos de la Ley 2195 de 2022. Por lo anterior, el avance cuantitativo a la fecha de corte (30 de agosto de 2024) se puede considerar con un avance del 100% de lo establecido. Es de aclarar, que el PTEP fue evaluado y divulgado por la Oficina de Control Interno de la Entidad. | No Aplica | Archivo: "Divulgación 1er. seguimiento PTEP - Banner" https://drive.google.com/drive/folders/1iZw9C2i3IH_hJZ4XyjhngA5rTkovQ3iH?usp=sharing
|  | Definir e implementar un instrumento de consulta participativa con el fin de indagar los temas a ser abordados durante el espacio principal de rendición de cuentas 2024 | Definición de los temas a ser abordados durante el espacio principal de rendición de cuentas 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-04 | 2024-04-30 | [48 empty] | 40% | A 30 de abril de 2024, se definió el instrumento de consulta participativa con el fin de indagar los temas a ser abordados durante el espacio principal de rendición de cuentas 2024, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/10Zg-DcJ8v-fmgsItb0Pj5O_aZaHR-wk4Ttmi3oIcmSk/edit Así mismo, se solicitó a las áreas misionales de la Entidad los temas para ponerlos a consideración de los grupos de valor y usuarios en general. | Se espera que para el mes de mayo se inicie la aplicación del instrumento de consulta | Formulario de consulta ciudadana 2024. https://docs.google.com/forms/d/10Zg-DcJ8v-fmgsItb0Pj5O_aZaHR-wk4Ttmi3oIcmSk/edit | 100% | Una vez definido y diseñado el instrumento de consulta participativa, en el mes de mayo de la actual veigencia, se inició la difusión y aplicación del mismo, a través de los Sistemas de información jurídicos del Distrito, Redes sociales, Boletín Jurídico y Correos institucionales de la Entidad, entre otros. En el mes de junio de la presente vigencia, se generaron los resultados de la consulta participativa, definiéndose así los temas que se pueden abordar en espacios de interacción con los usuarios y partes interesadas de la Entidad. Cabe resaltar, la aplicación del instrumento de consulta en el punto de atención presencial, ubicado en el SuperCade CAD. Los resultados obtenidos fueron publicados en la página web de la Entidad. | No Aplica | Divulgación de resultados: https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2024-07/Resultados%20consultaCiudadana2024.pdf
|  | Consolidar la información que se abordará en el espacio de Diálogo Ciudadano | Que los temas a tratar en el Dialogo Ciudadano sean los acordados. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-15 | 2024-08-30 | [48 empty] | 0% | Esta actividad está programada para adelantarla en el segundo cuatrimestre de la vigencia | N/A | N/A | 100% | Para el desarrollo del epacio de interacción de rendición de cuentas, se solicitó a las áreas misionales de la Entidad los logros y resultados de mayor impacto obtenidos durante el periodo 2020 – 2024, así como los principales retos en esta administración. Dicha información fue consolidada y presentada en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas adelantada el 1 de agosto de 2024. | El espacio de Diálogo Ciudadano fue modificado por un espacio de Audiencia Pública. | Memorando en la cual se solicita presentaciones relacionada con los logros y resultados 2020-2024 Presentación Logros y Resultado 2020-2024 https://drive.google.com/drive/folders/1iZw9C2i3IH_hJZ4XyjhngA5rTkovQ3iH?usp=sharing
|  | Preparar la información transversal que se brindará en la Audiencia Pública. (Contratación, Presupuesto, Gestión documental, tecnologías de la información y las comunicaciones y Sistema de Calidad Institucional, entre otros) | Que la información abordada en la Audiencia Pública sea acertada, correcta y oficial. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-15 | 2024-08-30 | [48 empty] | 0% | Esta actividad está programada para adelantarla en el segundo cuatrimestre de la vigencia | N/A | N/A | 100% | Para el desarrollo del epacio de interacción de rendición de cuentas, se preparó y divulgó la gestión adelantada por cada una de las dependencias de apoyo de la Entidad, frente a los temas transversales, como son: Contratación, Presupuesto, Gestión documental, tecnologías de la información y las comunicaciones y datos abiertos, entre otras | N/A | Video de información de apoyo y tranversal de la Entidad: https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia
|  | Definir los grupos de valor, usuarios/as y partes interesadas que participarán en el espacio principal de Rendición de Cuentas 2024 | Que el espacio principal de rendición de cuentas involucre población incluyente, diferencial y étnico, entre otros. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-02 | 2024-08-30 | [48 empty] | 80% | Los grupos de valor, usuarios/as y partes interesadas de la Secretaría Jurídica Distrital, se definieron en la Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés , registrada en el Plan Estratégico 2020-2024 No obstante, se realizará una convocatoria general para la participación al espacio principal de rendició de de cuentas 2024. | N/A | Actualización del Plan Estrategico 2020 - 2024 Enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=11&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=150 | 100% | Para el desarrollo del Proceso de Rendición de Cuentas 2024, se tuvo en cuenta las características de los usuarios, es así, como desde cada proceso de la Secretaría Jurídica Distrital, se identificaron las necesidades y expectativas para la satisfacción de los grupos de valor y partes interesadas, entre los que se destacan, representantes de Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL, cuerpo de abogados del Distrito Capital, operadores disciplinarios del D.C., jefes de oficinas jurídicas del D.C. abogados de la sociedad civil y la academia, lo que ocasionó ajustes en la oferta institucional registrada en el Portafolio de Productos y Servicios de la Entidad. | N/A | Enlace de caracterización de usuarios de la SJD: https://www.secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania/43-caracterizacion-de-usuarios
EJECUCIÓN | Generar y publicar permanentemente información de calidad, a través de los canales internos y externos de comunicación, garantizando el acceso a la misma. | Divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la Entidad. | Que la ciudadanía conozca la gestión realizada frente a las PQRS recibidas en la SJD a través del Sistema Distrital Bogotá te Escucha. | Dirección de Gestión Corporativa Atención a la Ciudadanía | 2024-01-22 | 2024-12-13 | [48 empty] | 36% | Con el fin de mantener informada a la ciudadanía y que conozca la gestión realizada, frente a las PQRS recibidas en la Entidad, durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, se publicaron 4 informes a través de la pagina web de la Entidad, correspondientes a los meses de diciembre de la vigencia 2023, enero, febrero y marzo de 2024. Lo anterior, equivale al 33. 3% de los 11 informes previstos. Vale aclarar, que los informes se realizan mes vencido tomando como insumo el reporte de gestión de PQRS que remite la Secretaría General (como administrador del sistema de Bogotá te Escucha) durante los primeros 10 días hábiles de cada mes, motivo por el cual el informe de diciembre de 2023 fue publicado iniciando la vigencia 2024. | N/A | Informes Mensuales PQRS Enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=11&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=157v | 36% | Durante el segundo cuatimestre de 2024, se publicaron 4 informes de PQRS en la pagina web correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2024. Al respecto vale aclarar, que los informes se realizan mes vencido tomando como insumo el reporte de PQRS que remite la Secretaría General, como administrador del Sistema de Bogotá te Escucha, durante los primeros 10 días hábiles de cada mes. Cabe aclarar, que a 30 de agosto de 2024, esta actividad tiene un porcentaje de avance acumulado del 72% | N/A | Enlace de Informes de PQRS: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=157
|  | Elaborar y publicar informes de solicitudes de acceso a información recibidas a través del Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha. | Informes de solicitudes de acceso a información publicados en la página web. | Dirección de Gestión Corporativa Atención a la Ciudadanía | 2024-01-22 | 2024-10-31 | [48 empty] | 33% | En el primer cuatrimestre de 2024, se elaboró y publicó en la página web de la Entidad un informe de solicitudes de acceso a información recibidas a través del Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha. | N/A | Informe Solicitud Acceso a la Información. Enalace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=11&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=158 | 33% | Se elaboró y publicó en la página web de la entidad un informe de solicitudes de acceso a información recibidas a través del Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha correspondiente al 2do trimestre de 2024 Cabe aclarar, que a 30 de agosto de 2024, esta actividad tiene un porcentaje de avance acumulado del 66% | N/A | Evidencia: Informe de solicitud de acceso a información https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=158
|  | Generar y divulgar información para dar a conocer los logros y resultados de la Entidad. (Informes de gestión, cápsulas informativas, videos, etc) | Usuarios y partes interesadas de la Entidad informados sobre los logros y resultados de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-16 | 2024-12-15 | [48 empty] | 50% | Con el fin de mantener informada a la ciudadanía en general, la Secretaría Jurídica Distrital ha divulgado 2 informes sobre los logros y resultados de la Entidad. El primer informe correspondió a los logros y resultados generados en el cuarto trimestre de 2023 y el segundo al 1er. trimestre de 2024. Lo anterior, conforme al procedimiento 2310100-PR-011 "Seguimiento y control a la gestión institucional"; los cuales se encuentran publicados en la página web de la Entidad. | N/A | https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=All&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=107 | 25% | Durante el periodo de reporte, se elaboró y publicó el informe de gestión y resultados, correspondientes al 2do. trimestre de 2024. Con este, se han elaborado en total 3 informes de gestión y resultados en lo corrido de la vigencia, alcanzando un 75% de cumplimiento de la actividad, el 25% restante, se cumplirá en el último cuatrimestre con la elaboración del informe de gestión y resultados del tercer trimestre en el mes de octubre. | N/A | El Informe se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=All&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=107
|  | Divulgar periódicamente la información sobre ejecución presupuestal de la Entidad. | Que la ciudadanía en general conozca el presupuesto ejecutado, frente a lo programado, así como los resultados. | Dirección de Gestión Corporativa Presupuesto | 2024-01-01 | 2024-12-31 | [48 empty] | 27% | A la fecha, se han publicado en la página web de la entidad tres (3) informes de ejecución presupuestal correspondiente a los meses enero a marzo de 2024. | el informe correspondiente al mes de abril de 2024 se encuentra en proceso de firmas para su publicación. | https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=All&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=101 | 36% | Para consulta y conocimiento de los usuarios y partes interesadas, durante el período se realizó la publicación de las ejecución presupuestal de la Entidad, correpsondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2024. Cabe aclarar, que a 30 de agosto de 2024, esta actividad tiene un porcentaje de avance acumulado del 63% | El informe del mes de agosto de 2024, se encuentra en proceso de firmas para su publicación. | Las publicaciones de la ejecución presupuestal se puede visualizar con el siguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=All&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=101
| Socializar los principales avances obtenidos por la Secretaría Jurídica Distrital | Desarrollar una Audiencia Pública Ciudadana para informar sobre los logros y retos de la Entidad. | Informar los asuntos jurídicos adelantados por la Entidad. | Grupo Directivo de la Entidad | 2024-07-02 | 2024-09-13 | [48 empty] | 0% | Esta actividad está programada para iniciar en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 | N/A | N/A | 100% | El 1 de agosto de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital llevó a cabo una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, donde diferentes sectores de la sociedad, otras entidades distritales y organismos de control, conocieron los principales logros y resultados obtenidos por la Entidad, durante el Plan de Desarrollo 2020 - 2024, así como los desafíos y retos previstos por la nueva administración en el marco del Plan de Desarrollo 2024 – 2027. | N/A | El desarrollo de la Audiencia Pública se puede visualizar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ObHFK0uPAWc
|  | Socializar en la Audiencia Pública los datos abiertos de la Entidad y como acceder a ellos. | Visibilizar los datos abiertos que brinda la Secretaría Jurídica Distrital | Oficina de Técnología de la Información y las Comunicaciones | 2024-09-02 | 2024-11-29 | [48 empty] | 0% | Esta actividad está programada para iniciar en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 | N/A | N/A | 100% | La Secretaría Jurídica Distrital en cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información, publica en la plataforma de datos Abiertos Bogotá, datos primarios de la Gestión Jurídica Distrital Entre ellos los procesos judiciales terminados y activos en los que son parte los Organismos y Entidades Públicas del Distrito Capital, es así como el marco del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas adelantada el 1 de agosto de 2024, se socializó la forma de acceder a ellos. | N/A | El desarrollo de la Audiencia Pública se puede visualizar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ObHFK0uPAWc
| Establecer una conversación con los grupos de valor y partes interesadas. | Realizar diálogos focales con las localidades del Distrito Capital. | Tres (3) espacios de Diálogos Focales con las localidades del Distrito Capital | Lidera: Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-02 | 2024-08-30 | [48 empty] | 0% | Esta actividad está programada para iniciar en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 | N/A | N/A | 34% | A través de la Estrategia Ferias de Servicio a la Ciudadanía, liderada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Jurídica Distrital adelantó un espacio de interacción con la ciudadanía en la Localidad de Ciudad Bolivar, denominado Dialogo Focal con las Localidades del DC., en el cual generó una mesa de conversación con usuarios de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, indagando también, sobre expectativas y satisfacción de los bienes y servicios institucionales, de tal forma que generara valor público. | N/A | Formato de Sistematización del Diálogo en la Localidad de Ciudad Bolivar Archivo: "Sistemat. Diálogo Loocal- Ciudad Bolivar" https://drive.google.com/drive/folders/1iZw9C2i3IH_hJZ4XyjhngA5rTkovQ3iH?usp=sharing
| Establecer conversaciones o mesas de trabajo con los usuarios directos de las áreas misionales de la Entidad. | Desarrollar mesas de trabajo con las instancias de coordinación que lidera la Dirección Distrital de Política Jurídica. | Desarrollar al menos 10 sesiones de trabajo con las instancias de coordinación para conversar temas jurídicos del Distrito Capital. | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2024-02-02 | 2024-12-30 | [48 empty] | 1 | Conforme a lo normado con respecto a los comités de apoyo a la contratación y comité juridico distrital, en el mes de febrero se realizó la primera sesión con cada uno de ellos. | Para el 30 de abril se tiene prevista la segunda sesion del comité juridico distrital. | Acta No 1 Comité Jurídico Distrital Acta No 1 Comité Distrital de apoyo a la contratación. https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/11_1_3_instancias_donde_se_ejerce_como_secretaria_tecnica?field_fecha_de_emision_document_value=All&field_nombre_instancia_target_id=All&field_tipo_value=All | 4 | El 30 de abril de 2024 se realizó la segunda sesión ordinaria del comité juridico distrital de forma virtual, (se adjunta evidencia de acta en proceso de firma y presentaciones de los temas tratados) El 26 de junio se llevo a cabo la primera sesion de plenaria juridica, la tercera sesion ordinaria del comité juridico distrital y la segunda sesion del comite distrital de apoyo a la contratación los cuales se desarrollaron de forma presencial en el auditorio huitaca de la alcaldia mayor de bogotá (se adjuntan actas). | N/A | Actas de reunión, presentaciones, correos electrónicos; como evidencias de las mesas de trabajo realizadas con las instancias de Coordinación . Carpeta: "Instancias de Coordinación" https://drive.google.com/drive/folders/1iZw9C2i3IH_hJZ4XyjhngA5rTkovQ3iH?usp=sharing
|  | Realizar mesas de seguimiento a la información judicial y extrajudicial registrada en el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ | Mejorar el porcentaje de depuración de la información y el registro que se ingresa en SIPROJ, para entregar en tiempo real información más acertada y agilizar la toma de decisiones. | Dirección Distrital de Gestión Judicial | 2024-02-02 | 2024-12-06 | [48 empty] | 33% | Durante el primer cuatrimestre de 2024, se adelantaron cinco (5) mesas de trabajo con el proposito de hacer acompañamiento y seguimiento a la información registrada en el SIPROJ por parte de las entidades distritales. Lo cual equivale a una avance del 33% | N/A | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gte0StDxxR9bejwULkd6c9OzYCtiZdT5/edit#gid=1289634975 | 33% | Durante el segundo cuatrimestre, se han adelantado cinco (5) mesas de trabajo con el propósito de hacer acompañamiento y seguimiento a la información registrada en el SIPROJ por parte de las entidades distritales. Cabe aclarar que a 30 de agosto de 2024, se han realizado 10 mesas de trabajo de 15 programadas, equvalente al 66% | N/A | Evidencias de las Mesas de seguimiento al Sistema de Procesos Judiciales SIPROJ Carpeta: "Mesas de Seguimiento SIPROJ" https://drive.google.com/drive/folders/1iZw9C2i3IH_hJZ4XyjhngA5rTkovQ3iH?usp=sharing
|  | Desarrollar espacios de interacción con las Entidades Sin Ánimo de Lucro domiciliadas en Bogotá, D.C., en el que se les brinde orientación en aspectos jurídicos, financieros y de inspección, vigilancia y control. | Brindar orientación en aspectos jurídicos, financieros y de inspección, vigilancia y control a las ESAL con el fin de que cumplan con el objeto social por el cual fueron creadas. | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2024-02-02 | 2024-07-31 | [48 empty] | 50% | En la jornada de socialización sobre el plan de desarrollo, realizada el dia 09 de abril de 2024, dirigida a las Entidades Sin ánimo de lucro, se les brindó orientación respecto de las Circulares 058 de 2022 y 013 de 2023 | N/A | Evidencia del espacio de interacción con las Entidades sin Ánimo de Lucro. https://drive.google.com/drive/folders/0AIsvT-XOTqvLUk9PVA | 50% | Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, se adelantaron tres (3) las jornadas de Liderazgo y Gobernanza para las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL. Las jornadas se realizaron los días 28 de junio, 3 y 4 de julio de 2024. En este sentido, a la fecha se cumplieron con todas las programas para el año 2024. | N/A | Se adjunta archivo con evidencias de las jornadas de orientación. https://www.youtube.com/watch?v=VsJC-zNEqnw - https://www.youtube.com/watch?v=Elmiq1nSJQs&t=2s - https://www.youtube.com/watch?v=5Wei_KscBDA&t=389s
|  | Establecer espacios de diálogo con operadores disciplinarios del Distrito Capital | Resolver dudas sobre directivas expedidas en materia disciplinaria | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 2024-02-01 | 2024-11-30 | [48 empty] | 4 | A 30 de abril se adelantaron 4 espacios de diálogo con oficinas de control interno disciplinario de las siguientes entidades: • Secretaría del Hábitat • Secretaría General • Subred Integrada de Servicios de Salud Norte •Secretaría de Integración Social | N/A | Evidencia de los espacios de diálogo con operadores disciplinarios del Distrito Capital. https://drive.google.com/drive/folders/0AIsvT-XOTqvLUk9PVA | 3 | Se adelantaron 3 espacios de diálogo con las oficinas de control disciplinario del Distrito Capital , en el marco del funcionamiento del Sistema de Información Disciplinario - SID4 A través de estos espacios dirigidos a cada una de las entidades distritales se logra tener una comunicación cercana y específica respecto a los temas que son de relevencia en el manejo de la información disciplinaria. | N/A | Evidencia de diálogos con los operadores disciplinarios del Doistrito Capital Archivo: "Dialogo con Operadores Disciplinarios" https://drive.google.com/drive/folders/1iZw9C2i3IH_hJZ4XyjhngA5rTkovQ3iH?usp=sharing
|  | Llevar a cabo mesas de diálogo con entidades distritales para definir la posición jurídica en asuntos inherentes a la competencia normativa del Alcalde Mayor de Bogotá. | Acuerdos con las entidades distritales sobre la posición normativa del Distrito Capital | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | 2024-02-01 | 2024-11-29 | [48 empty] | 100% | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, se realizaron diecinueve (19) mesas de trabajo con las entidades y organismos distritales para brindar soporte jurídico en los asuntos relacionados con la producción normativa del Distrito Capital. La evidencia de las mesas de trabajo se encuentran en la base en excel con la relación detallada de los temas tratados en las reuniones y los soportes de asistencia, los cuales pueden ser consultados en cada una de las carpetas referenciadas con los nombres de los profesionales de la dependencia. | N/A | Evidencia de las mesas de diálogo con entidades distritales. https://drive.google.com/drive/folders/0AIsvT-XOTqvLUk9PVA | 100% | Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, se orientaron todas las las entidades que solicitaron mesas de trabajo acerca de las facultades de los diversos organismos y autoridades distritales para expedir normatividad. En términos cuantitativos, se llevaron a cabo 40 mesas de trabajo con entidades distritales para la construcción conjunta de posición jurídica distrital en materias del resorte tanto del Concejo de Bogotá como los asuntos inherentes a la competencia normativa del Alcalde mayor. | N/A | Evidencia de las mesas de diálogo con entidades distritales. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CEb1ilnMT-uhrDHZK4AcZVPNucJc1cNk/edit?usp=sharing&ouid=107151179846641128456&rtpof=true&sd=true
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Realizar el análisis de los resultados de los espacios de interacción, evaluando el cumplimiento de los objetivos trazados | Elaborar la evaluación y sistematización del Diálogo con la Ciudadanía | Recoger ideas y recomendaciones de los grupos de valor en los cuales es posible mejorar continuamente en la generación de bienes y servicios. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-09-10 | 2024-10-08 | [48 empty] | 0% | La sistematización del Diálogo Ciuidadano se inicia una vez culmine el evento. Dicha tarea Incluye la evaluación del evento | N/A | N/A | 100% | Una vez llevado a cabo el espacio de interacción con los usuarios y partes interesadas, denominado, Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se realizó un análisis del evento, teniendo en cuenta la evaluación realizada por parte de los asistentes. Dicho análisis, brindó una visión más profunda de las opiniones, necesidades y preocupaciones de los grupos de valor, lo que nos permitirá tomar decisiones informadas y mejorar nuestros servicios y productos. | N/A | La evaluación se puede consultar a través del siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1wgABKjVgK3Xd6CKSqkpqVz4y7SedAQeB?usp=sharing
|  | Registrar los compromisos adquiridos en los espacios de interacción con la ciudadanía | Permitir el control social de los compromisos registrados en la Plataforma Colibrí | Dependencias misionales, según su correspondencia | 2024-05-02 | 2024-12-12 | [48 empty] | 0% | Los registros de los compromisos adquiridos se realizan una vez culmine cada evento de rendición de cuentas. | N/A | N/A | 100% | Durante la vigencia 2024, la Oficina Asesora de Planeación ha registrado 8 compromisos en la Plataforma Colibrí, administrada por la Veeduría Distrital, de los cuales todos se encuentran finalizados con cumplimiento oportuno en un 100%. | N/A | El estado, evidencias y detalle de los compromisos asumidos por la Entidad podrán ser consultados a través del enlace: http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/compromisos?sector=47&entidad=84&localidad=All&instancia=All&field_nombre_instancia_no_reglam_value=All
|  | Realizar el seguimiento periódico de los compromisos registrados en la Plataforma Colibrí | Darle cumplimiento a los compromisos establecidos en los espacios de interacción con la ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-09-02 | 2024-10-31 | [48 empty] | 0% | Durante el periodo de evaluación no se rebieron compromisos acordados en los espacios de interación con los grupos de valor. | N/A | N/A | 100% | La Oficina Asesora de Planeación realiza el seguimiento de los compromisos registrados en la Plataforma Web Colibrí, administrada por la Veeduría Distrital; resultado de los espacios de interacción que ha tenido la Secretaría Jurídica Distrital con sus grupos de valor, se han establecido y registrado 8 compromisos, de los cuales todos se encuentran finalizados con cumplimiento oportuno en un 100%. | N/A | El estado, evidencias y detalle de los compromisos asumidos por la Entidad podrán ser consultados a través del enlace: http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/compromisos?sector=47&entidad=84&localidad=All&instancia=All&field_nombre_instancia_no_reglam_value=All
|  | Realizar un informe de evaluación sobre el proceso de rendición de cuentas 2024 | Definir las fortalezas y debilidades del proceso de rendición de cuentas implementado. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-11-20 | 2024-12-15 | [48 empty] | 0% | Actividad prevista para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024. | N/A | N/A | 0% | Actividad prevista para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024. | N/A | N/A
|  | Socializar a la comunidad los resultados obtenidos del proceso de Rendición de Cuentas. | Visibilizar las fortalezas y debilidades, como resultado del proceso de rendición de Cuentas, así como las desiciones tomadas por la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2024-12-16 | 2025-01-30 | [48 empty] | 0% | Actividad prevista finalizando la vigencia 2024. | N/A | N/A | 0% | Actividad prevista finalizando la vigencia 2024. | N/A | N/A