## Gestión del Riesgo
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [7 empty] | CRONOGRAMA
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICEMBRE
[6 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Política de Administración de Riesgos | 1 | Realizar evaluación de la política de administración de riesgos de la Secretaría Jurídica Distrital | Una evaluación efectuada | Número de evaluaciones realizadas | Oficina de Control Interno | 2022-06-01 | 2022-06-30
Política de Administración de Riesgos | 2 | Realizar sensibilización sobre política de gestión del riesgo en la entidad. | Una sensibilización sobre la política de gestión del riesgo | Número de sensibilizaciones efectuadas | Oficina Asesora de Planeación | 2022-07-01 | 2022-08-30
Política de Administración de Riesgos | 3 | Actualizar la guía de diseño y evaluación de controles. | Guía de diseño y evaluación de controles actualizada | Guía de diseño y evaluación de controles actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-03-31
Política de Administración de Riesgos | 4 | Actualizar los formatos de mapas de riesgos de corrupción y de gestión de conformidad con a la Guía para la Administración del Riesgo vigente. | Dos formatos de mapa de riesgos actualizados | Número de formatos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-10 | 2022-03-31
Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Actualizar el contexto estratégico de la Entidad | Contexto estratégico de la Entidad actualizado | Contexto estratégico de la Entidad actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-10 | 2022-01-28
Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2 | Sensibilizar a los gestores de calidad sobre la metodologia de riesgos. | Una sensibilización realizada | Número de sensibilizaciones efectuadas. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-10 | 2022-02-28
Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | Realizar análisis interno y externo, asi como Identificar, valorar y analizar los riesgos de cada proceso de la Entidad. | Matriz de riesgos de la entidad identificada, valorada y evaluada. | Nivel de avance en la identificación, valoración y evaluación de los riesgos de la Entidad | Responsables de los procesos / Acompañamiento Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-03 | 2022-03-31
Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 5 | Validar y Consolidar los riesgos de corrupción de la entidad. | Una matriz de riesgos consolidada. | Número de matrices consolidadas | Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-10 | 2022-01-28
Consulta y Divulgación | 1 | Publicar la matriz de riesgos de corrupción de la entidad para consulta y comentarios de las partes interesadas y grupos de interés | Matriz de riesgos preliminar publicada. | Matriz de riesgos preliminar publicada. | Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-24 | 2022-01-14
Consulta y Divulgación | 2 | Realizar ajustes al mapa de riesgos corrupción de la Entidad, según los comentarios y observaciones recibidas y a que haya lugar. | Una matriz de riesgos de la entidad Actualizada. | Número de matrices de riesgos actualizadas | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-17 | 2022-01-25
Consulta y Divulgación | 3 | Divulgar matriz de riesgos de corrupción en su versión definitiva. | Una matriz de riesgos definitiva divulgada. | Una matriz de riesgos definitiva divulgada. | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-26 | 2022-01-28
Monitoreo y Revisión | 1 | Realizar el monitoreo y revisión periódica de los riesgos de los proceso, verificando la implementación de las acciones de tratamiento formuladas. | Tres reportes de monitoreo a los riesgos realizados. | Número de reportes sobre el monitoreo a los riesgos realizados | Responsables de los procesos / Acompañamiento Oficina Asesora de Planeación | 2022-04-01 | 2022-12-20
Seguimiento | 1 | Realizar seguimiento a la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Un seguimiento a la construcción del mapa de riesgos de corrupción | Número seguimientos realizados | Oficina Control Interno | 2022-01-03 | 2022-01-31
Seguimiento | 2 | Efectuar seguimiento a la Consulta y Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Un seguimiento a la consulta y divulgación del mapa de riesgos de corrupción | Número Seguimientos realizados | Oficina Control Interno | 2022-01-17 | 2022-01-31
Seguimiento | 3 | Realizar seguimiento al reporte del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Tres seguimientos al reporte del mapa de riesgos de corrupción | Número Seguimientos realizados | Oficina Control Interno | 2022-01-17 | 2022-09-14
Seguimiento | 4 | Efectuar mesas de trabajo para retroalimentar los seguimientos a los planes de riesgos de corrupción. | Dos mesas de trabajo | Número de mesas de trabajo realizadas | Oficina de Control Interno | 2022-05-16 | 2022-11-05

## Racionalización de Trámires
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
Componente 2: Racionalización de Trámites
Nombre de la entidad: |  | SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | Sector Jurídico
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2022
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Único | 48650 |  | Registro e inscripción de comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios | Inscrito | La Entidad se encuentra actualizando su página web donde se ubica la información de interés para la ciudadanía en los sitios habilitados por cada tema. Para realizar consultas sobre los trámites se ingresa a la página web, opción transparencia y acceso a la información pública y a la opción (5) - trámites. Aunque la información esta publicada en la página web se debe seguir la ruta para la consulta. | Poner a disposición de la ciudadanía información sobre el trámite Registro e inscripción de comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios a través de un chat virtual. | Con la acción a implementar se brinda a la ciudadanía y partes interesadas acceso a la información del trámite Registro e inscripción de comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios, de manera rápida y de fácil acceso. | Tecnologica |  | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas |  | 01/02/2022 | 30/11/2022 | Dirección Distrital de Inspección, vigilancia y control / Oficina de Tecnologías de la Información
Único | 48652 |  | Acreditación de las asociaciones sin ánimo de lucro y/o sociedades protectoras de animales | Inscrito | La Entidad se encuentra actualizando su página web donde se ubica la información de interés para la ciudadanía en los sitios habilitados por cada tema. Para realizar consultas sobre los trámites se ingresa a la página web, opción transparencia y acceso a la información pública y a la opción (5) - trámites. Aunque la información esta publicada en la página web se debe seguir la ruta para la consulta. | Poner a disposición de la ciudadanía información sobre el trámite Acreditación de las asociaciones sin ánimo de lucro y/o sociedades protectoras de animales a través de un chat virtual. | Con la acción a implementar se brinda a la ciudadanía y partes interesadas acceso a la información del trámite Acreditación de las asociaciones sin ánimo de lucro y/o sociedades protectoras de animales, de manera rápida y de fácil acceso. | Tecnologica |  | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas |  | 01/02/2022 | 30/11/2022 | Dirección Distrital de Inspección, vigilancia y control / Oficina de Tecnologías de la Información
Único | 48993 |  | Reconocimiento registro(s) de ligas y asociaciones de consumidores | Inscrito | La Entidad se encuentra actualizando su página web donde se ubica la información de interés para la ciudadanía en los sitios habilitados por cada tema. Para realizar consultas sobre los trámites se ingresa a la página web, opción transparencia y acceso a la información pública y a la opción (5) - trámites. Aunque la información esta publicada en la página web se debe seguir la ruta para la consulta. | Poner a disposición de la ciudadanía información sobre el trámite Reconocimiento registro(s) de ligas y asociaciones de consumidores a través de un chat virtual. | Con la acción a implementar se brinda a la ciudadanía y partes interesadas acceso a la información del trámite Reconocimiento registro(s) de ligas y asociaciones de consumidores , de manera rápida y de fácil acceso. | Tecnologica |  | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas |  | 01/02/2022 | 30/11/2022 | Dirección Distrital de Inspección, vigilancia y control / Oficina de Tecnologías de la Información
Único | 49657 |  | Estudio y legalización a las solicitudes de posesión de cabildos indígenas. | Inscrito | La Entidad se encuentra actualizando su página web donde se ubica la información de interés para la ciudadanía en los sitios habilitados por cada tema. Para realizar consultas sobre los trámites se ingresa a la página web, opción transparencia y acceso a la información pública y a la opción (5) - trámites. Aunque la información esta publicada en la página web se debe seguir la ruta para la consulta. | Poner a disposición de la ciudadanía información sobre el trámite Estudio y legalización a las solicitudes de posesión de cabildos indígenas a través de un chat virtual. | Con la acción a implementar se brinda a la ciudadanía y partes interesadas acceso a la información del trámite Estudio y legalización a las solicitudes de posesión de cabildos indígenas , de manera rápida y de fácil acceso. | Tecnologica |  | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas |  | 01/02/2022 | 30/11/2022 | Dirección Distrital de Inspección, vigilancia y control / Oficina de Tecnologías de la Información
Único | 76549 |  | Certificación de Inspección, vigilancia y Control de Entidades sin ánimo de lucro | Inscrito | La Entidad se encuentra actualizando su página web donde se ubica la información de interés para la ciudadanía en los sitios habilitados por cada tema. Para realizar consultas sobre los trámites se ingresa a la página web, opción transparencia y acceso a la información pública y a la opción (5) - trámites. Aunque la información esta publicada en la página web se debe seguir la ruta para la consulta. | Poner a disposición de la ciudadanía información sobre el trámite Certificación de Inspección, vigilancia y Control de Entidades sin ánimo de lucro a través de un chat virtual. | Con la acción a implementar se brinda a la ciudadanía y partes interesadas acceso a la información del trámite Certificación de Inspección, vigilancia y Control de Entidades sin ánimo de lucro, de manera rápida y de fácil acceso. | Tecnologica |  | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas |  | 01/02/2022 | 30/11/2022 | Dirección Distrital de Inspección, vigilancia y control / Oficina de Tecnologías de la Información
Único | 76550 |  | Certificado de Existencia y Representación Legal de las Ligas y Asociaciones de Consumidores, así como de los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios. | Inscrito | La Entidad se encuentra actualizando su página web donde se ubica la información de interés para la ciudadanía en los sitios habilitados por cada tema. Para realizar consultas sobre los trámites se ingresa a la página web, opción transparencia y acceso a la información pública y a la opción (5) - trámites. Aunque la información esta publicada en la página web se debe seguir la ruta para la consulta. | Poner a disposición de la ciudadanía información sobre el trámite Certificado de Existencia y Representación Legal de las Ligas y Asociaciones de Consumidores, así como de los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Público a través de un chat virtual. | Con la acción a implementar se brinda a la ciudadanía y partes interesadas acceso a la información del trámite Certificado de Existencia y Representación Legal de las Ligas y Asociaciones de Consumidores, así como de los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Público, de manera rápida y de fácil acceso. | Tecnologica |  | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas |  | 01/02/2022 | 30/11/2022 | Dirección Distrital de Inspección, vigilancia y control / Oficina de Tecnologías de la Información
Único | 76578 |  | Certificado Especial | Inscrito | La Entidad se encuentra actualizando su página web donde se ubica la información de interés para la ciudadanía en los sitios habilitados por cada tema. Para realizar consultas sobre los trámites se ingresa a la página web, opción transparencia y acceso a la información pública y a la opción (5) - trámites. Aunque la información esta publicada en la página web se debe seguir la ruta para la consulta. | Poner a disposición de la ciudadanía información sobre el trámite Certificado Especial a través de un chat virtual. | Con la acción a implementar se brinda a la ciudadanía y partes interesadas acceso a la información del trámite Certificado Especial, de manera rápida y de fácil acceso. | Tecnologica |  | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas |  | 01/02/2022 | 30/11/2022 | Dirección Distrital de Inspección, vigilancia y control / Oficina de Tecnologías de la Información
Único | 76581 |  | Certificado Histórico | Inscrito | La Entidad se encuentra actualizando su página web donde se ubica la información de interés para la ciudadanía en los sitios habilitados por cada tema. Para realizar consultas sobre los trámites se ingresa a la página web, opción transparencia y acceso a la información pública y a la opción (5) - trámites. Aunque la información esta publicada en la página web se debe seguir la ruta para la consulta. | Poner a disposición de la ciudadanía información sobre el trámite Certificado Histórico a través de un chat virtual. | Con la acción a implementar se brinda a la ciudadanía y partes interesadas acceso a la información del trámite Certificado Histórico, de manera rápida y de fácil acceso. | Tecnologica |  | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas |  | 01/02/2022 | 30/11/2022 | Dirección Distrital de Inspección, vigilancia y control / Oficina de Tecnologías de la Información

## Rendición de Cuentas
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
Componente 3: Rendición de cuentas | [7 empty] | CRONOGRAMA
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICEMBRE
[6 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Información | 1 | Elaborar y divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la entidad. | Once (11) informes de PQRS divulgados en la página web de la Entidad. | Número de informes de PQRD divulgados | Dirección de Gestión Corporativa. | 2022-01-24 | 2022-11-30
| 2 | Elaborar y divulgar información sobre ejecución presupuestal de la Entidad. | Doce (12) Informes presupuestales elaborados y divulgados en la página web de la Entidad. | Número de informes presupuestales elaborados y divulgados | Dirección de Gestión Corporativa. | 2022-01-01 | 2022-12-31
| 3 | Registrar la estrategia de rendición de cuentas en el PAAC 2022. | Estrategia de rendición de cuentas formulada para el 2022. | Una estratégia registrada | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-01-01 | 2022-01-15
| 4 | Formular el Plan de Acción Institucional, correspondiente a la vigencia 2022. | Plan de Acción 2022 formulado. | Un plan de acción formulado | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-01-01 | 2022-01-31
| 5 | Actualizar el Plan Estratégico de la Entidad, vigencia 2022. | Plan Estratégico de la Entidad actualizado. | Número de actualización del plan estratégico | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-01-01 | 2022-01-31
| 6 | Generar y divulgar información para dar a conocer los logros y resultados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. | Cuatro informes de gestión y resultados elaborados y publicados. | Informes de gestión y resultados eledborados y públicados | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-01-15 | 2022-12-15
| 7 | Elaborar boletín informativo sobre los resultados de impacto de la Entidad. | Tres boletines elaborados | Número de boletines elaborados | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-05-02 | 2022-11-30
Diálogo de doble vía | 1 | Establecer espacios de diálogo con los usuarios de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. | Realizar Diez (10) espacios de dialogo con los usuarios de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | Número de espacios de dialogo realizados | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. | 2022-02-01 | 2022-11-30
| 2 | Desarrollar instancias de coordinación con usuarios de la Dirección Distrital de Política Jurídica. | Desarrollar Diez (10) sesiones por la Dirección Distrital de Política Jurídica. | Número de instancias de coordinación jurídica realizadas | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 3 | Realizar mesas de seguimiento a la información judicial y extrajudicial registrada en el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ. | Realizar Quince (15) mesas de seguimiento a las mesas de revisión y seguimiento a la información registrada en SIPROJ.. | Número de mesas de seguimiento realizadas | Dirección Distrital de Gestión Judicial | 2022-02-07 | 2022-12-31
| 4 | Desarrollar espacios de interacción con las Entidades Sin Ánimo de Lucro domiciliadas en Bogotá, D.C., en el que se les brinde orientación en aspectos jurídicos, financieros y de inspección, vigilancia y control. | Desarrollar como mínimo tres (3) espacios de interacción con los usuarios de la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control. | Número de espacios de interacción Desarrollados. | Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | 2022-02-01 | 2022-11-30
| 5 | Participar en la Audiencia Pública de la Administración Distrital, liderada por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | Participar en una Audiencia Pública de la Administración Distrital | Audiencia Pública de la Administración realizada. | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-03-01 | 2022-04-30
| 6 | Realizar actividades de alistamiento del Diálogo Ciudadano. | Dos (2) actividades desarrolladas de la etapa de alistamiento del Diálogo Ciudadano | Número de actividades desarrolladas de la etapa de alistamiento del Diálogo Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-06-01 | 2022-08-31
| 7 | Desarrollar un escenario de Diálogo Ciudadano de la Secretaría Jurídica Distrital. | Desarrollar un (1) escenario de Diálogo Ciudadano de la Secretaría Jurídica Distrital. | Número de Diálogos Ciudadanos de la Secretaría Jurídica Distrital desarrollados. | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 8 | Mesas de trabajo con entidades distritales para discutir proyectos de actos administrativos que deban ser sancionados por la Alcaldesa Mayor. | 100% de las Mesas de trabajo realizadas | Porcentaje de mesas de trabajo realizadas | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | 2022-02-08 | 2022-11-30
Responsabilidad | 1 | Participar en reuniones de sensibilización frente al proceso de Rendición de Cuentas que lidere la Veeduría Distrital y/o Departamento Administrativo de la Función Pública y/o Secretaría General de la Alcaldía Mayor. | Participar en al menos dos (2) jornadas de sensibilización y/o de procedimientos metodológicos de la Rendición de Cuentas. | Número de jornadas de sensibilización convocadas y realizadas por las entidades líderes del proceso. | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-01-15 | 2022-11-30
| 2 | Elaborar un informe de sistematización de resultados y compromisos del Diálogo Ciudadano 2022. | Un informe de sistematización elaborado | Un informe de sistematización elaborado | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-09-01 | 2022-10-31
| 3 | Realizar evaluación de la estrategia de participación ciudadana 2022 | Generar un (1) Informe de evaluación a la estrategia de participación | Informe de evaluación a la estrategia de participación formalizado | Oficina de Control Interno | 2022-11-01 | 2022-12-15
Note on A5: ====== ID#AAAARylQ3wk Maritza Ortega (2021-11-16 17:36:18) Información: Transparencia activa, pasiva y focalizada
Note on A20: ====== ID#AAAARylQ3wo Responsabilidad (2021-11-16 17:36:18) 1. Seguimiento y respuesta de los compromisos a los 15 días 2. Acciones de mejora

## Atención al Ciudadano
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
Componente 4: Mecanismos para mejora la atención al Ciudadano | [7 empty] | CRONOGRAMA
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICEMBRE
[6 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1 | Formular el Plan Operativo Anual del Proceso de Atención a la Ciudadanía. | Un Plan Operativo Anual del Proceso de Atención a la Ciudadanía formulado. | Un (1) Plan Operativo Anual del Proceso de Atención a la Ciudadanía formulado. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2021-12-10 | 2022-01-07
| 2 | Socializar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la gestión del proceso de Atención a la Ciudadanía de forma cuatrimestral. | Tres socializaciones ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Número de socializaciones realizadas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2022-03-01 | 2022-09-30
| 3 | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la recopilación de sugerencias y/o propuestas ciudadanas recibidas a través de Bogotá te Escucha en desarrollo de la estrategia “CONOCE, PROPONE Y PRIORIZA” | Tres presentaciones ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Número de socializaciones realizadas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-09-30
| 4 | Elaborar un informe consolidado de los resultados de las sugerencias ciudadanas presentadas ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño durante la vigencia de 2022 | Un (1) informe | Número de Informes | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2022-12-01 | 2022-12-15
Fortalecimiento de los canales de atención | 1 | Definir e implementar una estrategia que contribuya al fortalecimiento de la atención en el canal telefónico de la Secretaría Jurídica Distrital. | Una estrategia implementada. | Nivel de avance de implementación de la estrategia | Dirección de Gestión Corporativa - Dirección Inspección Vigilancia y Control. | 2022-02-01 | 2022-11-30
| 2 | Elaborar contenidos de información para personas en condición de discapacidad visual y publicarlos en la página web de la Secretaría Jurídica Distrital. | Tres contenidos elaborados y publicados en la página web | Número de contenidos elaborados y publicados en la página web. | Dirección de Gestión Corporativa - TICS | 2022-04-01 | 2022-11-30
Talento Humano | 1 | Participar en los espacios de articulación interinstitucional e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía convocados por la Red Distrital de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital | Participación en cuatro (4) espacios de articulación de la Veeduría Distrital | Número de participaciones en espacios de articulación de la Veeduría Distrital. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2022-01-03 | 2022-11-30
| 2 | Participar en los programas de capacitación sobre Servicio al Ciudadano ofertado por la Secretaría General | Participación en los programas de capacitación | Participación en los programas de capacitación | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2022-01-03 | 2022-11-30
| 3 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas de cualificación en atención diferencial e incluyente a Población indígena, comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, gitanos room o Grupos LGTBI | Un Plan Institucional de Capacitación formulado e incluyente | Un Plan Institucional de Capacitación formulado e incluyente | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2022-01-03 | 2022-01-31
| 4 | Promover la participación de los funcionarios y colaboradores de la Secretaría Jurídica Distrital en las capacitaciones ofertadas por la Secretaria General con relación al manejo de Sistema para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá Te Escucha. | Cuatro invitaciones realizadas para participar en las capacitaciones ofertadas por la Secretaria General. | Número de invitaciones efectuadas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-11-30
| 5 | Sensibilizar a los funcionarios y colaboradores sobre la importancia de emplear el lenguaje incluyente en la elaboración de las comunicaciones y demás documentos. | Dos socializaciones sobre la importancia de emplear el lenguaje incluyente en la elaboración de las comunicaciones y demás documentos. | Número de socializaciones realizadas | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-11-30
Normativo y procedimental | 1 | Incluir en el procedimiento 2311000-PR-014 de Atención a la Ciudadanía lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas, de acuerdo con el decreto 1166 de 2016. | Un procedimiento de Atención a la Ciudadanía actualizado. | Un procedimiento de Atención a la Ciudadanía actualizado. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-07-30
| 2 | Solicitar la firma del compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información, en cumplimiento de la Directiva 001 de 2021, a los funcionarios y colaboradores que hagan parte del ciclo de la gestión de PQRS. | Dos solicitudes de firma del compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información realizadas | Número de solicitudes realizadas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-07-30
| 3 | Actualizar el nomograma del proceso de Atención a la Ciudadanía. | Dos actualizaciones del nomograma del proceso de Atención a la Ciudadanía realizadas | Número de actualizaciones del normograma realizadas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 2022-05-02 | 2022-10-31
| 4 | Traducir a lenguaje claro dos tipos de respuestas a las solicitudes presentadas por la ciudadanía. | Dos tipos de respuestas traducidas a lenguaje claro. | Número de tipos respuestas traducidas a lenguaje claro. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2022-03-01 | 2022-11-30
Relacionamiento con el ciudadano | 1 | Difundir piezas comunicacionales para sensibilizar a los funcionarios y colaboradores en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | Cinco piezas comunicacionales difundidas para sensibilizar a los funcionarios y colaboradores en temas de atención a la ciudadanía. | Número de piezas comunicacionales difundidas. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2022-02-01 | 2022-11-30
| 2 | Aplicar encuesta de satisfacción sobre los servicios ofrecidos a los usuarios y ciudadanía en general, a través del canal de atención presencial. | Tres informes de encuestas generados . | Número de informes de encuestas generados | Dirección Distrital de Inspección, vigilancia y control. Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-11-30
| 3 | Realizar acciones de difusión de los servicios que ofrece la Secretaría Jurídica Distrital para promover el acceso de la ciudadanía a los mismos. | Tres acciones de difusión. | Número de acciones de difusión de los servicios. | Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2022-03-01 | 2022-08-30

## Transparencia
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
Componente 5: Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública | [7 empty] | CRONOGRAMA
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICEMBRE
[6 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Transparencia activa | 1 | Promocionar el PAAC ante los servidores, usuarios y ciudadanía en general. | Dos divulgaciones del PAAC realizadas | Número de Divulgaciones efectuada | Oficina Asesora de Planeación | 2022-05-02 | 2022-08-31
| 2 | Difundir el portafolio de productos y servicios de la entidad por diferentes mecanismos. | Dos difusiones del portafolio de productos y servicios realizadas | Número de difusiones del portafolio de bienes y servicios | Oficina Asesora de Planeación | 2022-06-01 | 2022-11-30
| 3 | Promover el acceso a los canales de atención dispuestos para la ciudadanía a través de la divulgación de piezas comunicacionales. | Cuatro divulgaciones sobre el acceso a canales de atención. | Número de divulgaciones sobre el acceso a canales de atención. | Dirección de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-11-30
| 4 | Elaborar contenidos de información para personas en condición de discapacidad visual y publicarlos en la página web de la Secretaría Jurídica Distrital. | Tres contenidos elaborados y publicados en la página web. | Número de contenidos elaborados y publicados en la página web. | Dirección de Gestión Corporativa - TICS | 2022-04-01 | 2022-11-30
| 5 | Divulgar los diferentes canales de atención para presentar quejas relaciondas con los operadores disciplinarios. | Dos Divulgaciones efectuadas | Número de divulgaciones efectuadas | Dircción Distrital de Asuntos Disciplinario | 2022-05-02 | 2022-10-31
| 6 | Publicar las respuestas dadas a los derechos de petición de consulta, relacinándolos con palabras claves que generan el interés de los ciudadanos. | Tres publicaciones efectuadas | Número de publicaciones efectuadas | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | 2022-04-01 | 2022-11-30 | [26 empty] | C |  | C
| 7 | Realizar 64 Boletines jurídicos de actualización de información jurídica.. - Régimen Legal - Modelo de Gestión Jurídica. | 64 boletines juridicos de Actualizacion de informacion Juridica | Número de publicaciones efectuadas | Direccion Distrital de Politica Juridica | 2022-02-02 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
| 8 | Actualizar la página web conforme los lineamientos de la Circular 001 de 2022 de la Secretaría General de la Alcladía Mayor de Bogotá D.C. | Página web actualizada | Porcentaje de avance de actualización de la página web | Oficina de Tecnologías la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 9 | Revisar, identificar y actualizar los trámites, OPAS y/o consultas de información de la Secretaría Jurídica Distrital inscritas en el SUIT. | Trámites, OPAS y consultas de información identificados y/o actualizados | Numeró de Trámites, OPAS y/o consultas de información, identificados y/o actualizados | Oficina Asesora de Planeación | 2022-06-01 | 2022-11-30
Transparencia pasiva | 1 | Elaborar y divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la entidad. | Once informes de PQRS divulgados en la página web de la Entidad. | Número de informes de PQRD divulgados | Dirección de Gestión Corporativa. | 2022-01-24 | 2022-10-30
| 2 | Socializar el informe de calidad y oportunidad de las respuestas emitidas por el Sistema Distrital para la Atención de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha, remitido por la Secretaría General. | Once socializaciones del informe de calidad y oportunidad de las respuestas. | Número de socializaciones del informe de calidad y oportunidad de las respuestas. | Dirección de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-12-15
| 3 | Aplicar encuesta de satisfacción sobre los servicios ofrecidos a los usuarios y ciudadanía en general, a través del canal de atención presencial. | Tres informes de encuestas generados . | Número de informes de encuestas generados | Dirección Distrital de Inspección, vigilancia y control. Dirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-11-30
Seguimiento acceso a la información pública | 1 | Desarrollar encuesta de satisfacción a los usuarios de la entidad, respecto a la información contenida en la página web de la Entidad. | Una encuesta de satisfacción aplicada | Una encuesta de satisfacción aplicada | Oficina Asesora de Planeación | 2022-08-01 | 2022-10-31
Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales | 1 | Formular la política de términos y condiciones de uso del sitio web de la Entidad . | Una política de términos y condiciones formulada. | Una política de términos y condiciones formulada. | Proceso de Comunicaciones Oficina de las Tecnología la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2022-03-01 | 2022-05-31
Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales | 2 | Divulgar la política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos de la página web. | Dos divulgaciones de la política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos efectuadas | Número de divulgaciones efectuadas | Oficina Asesora de Planeación | 2022-05-02 | 2022-09-30
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 1 | Actualizar el registro de Activos de Información de la Entidad. | Registro de Activos de Información de la Entidad actualizados. | Registro de Activos de Información de la Entidad actualizados | Oficina de Tecnologia la Información y las Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-09-30
| 2 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Entidad. | Índice de Información Clasificada y Reservada de la Entidad actualizado | Índice de Información Clasificada y Reservada de la Entidad actualizado | Oficina de Tecnologia la Información y las Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-09-30
| 3 | Gestionar el proceso de convalidación de la actualización de Tablas de Retención Documental - TRD | Surtir el proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental - TRD | Porcentaje de avance en el proceso de convalidación de las TRD | Dirección de Gestión Corporativa | 2022-01-03 | 2022-11-30
Criterio diferencial de accesibilidad | 1 | Efectuar seguimiento al cumplimiento de las directrices establecidas en la Resolución 1519-2020 del MinTIC, respecto a los anexos 1, 3 y 4. | Dos seguimientos de la Resolución 1519-2020 | Número de seguimientos de la Resolución 1519-2020 efectuados. | Oficina de Tecnologías la Información y las Comunicaciones | 2022-04-01 | 2022-09-30
| 2 | Capacitar servidores en el uso del centro de relevo implementado por Min TIC | Dos capacitaciones | Número de capacitaciones efectuadas | Dirección de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-11-30
| 3 | Traducir un documento institucional de atención a la ciudadanía a una lengua indígena. | Un documento traducido a lengua indígena | Un documento traducido a lengua indígena | Dirección de Gestión Corporativa | 2022-06-01 | 2022-11-30
Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública | 1 | Realizar divulgación del contenido de la ley de transparencia y acceso a la información pública a servidores y usuarios de la entidad. | Tres divulgaciones efectuadas | Número de divulgaciones de la ley de transparencia y acceso a la información pública realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 2022-03-02 | 2022-11-30
Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública | 2 | Gestionar una capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública. | Una Capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública realizada | Una Capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública realizada | Oficina Asesora de Planeación | 2022-04-01 | 2022-06-30
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 1 | Elaborar y publicar los informes de solicitudes de acceso a información recibidas a través del Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha. | Dos informes de solicitudes de acceso a información publicados en la página web. | Número de informes de solicitudes de acceso a información publicados. | Dirección de Gestión Corporativa | 2022-05-01 | 2022-09-30
| 2 | Efectuar evaluación de los contenidos publicados en la página web vs los requisitos establecidos en la ley de transparencia y Anexo No. 2 de la Resolución MinTIC 1519-2020 | Tres evaluaciones efectuadas | Número de evaluaciones efectuadas | Oficina Asesora de Planeación | 2022-03-01 | 2022-09-30
Anticorrupción | 1 | Elaborar un (1) lineamiento en prevencion del daño antijuridico | Un lineamiento elaborado | Un lineamiento elaborado | Direccion Distrital de Politica Jurídica | 2022-02-02 | 2022-11-30
| 2 | Elaborar dos (2) lineamiento en Materia Contractual | Ddos lineamientos elaborados | Número de lineamientos elaborados | Direccion Distrital de Politica Jurídica | 2022-02-02 | 2022-11-30
| 3 | Desarrollar una (1) jornada de orientacion en prevencion del daño antijuridico | Una Jornada de Orientacion desarrollada | Una Jornada de Orientacion desarrollada | Direccion Distrital de Politica Jurídica | 2022-02-02 | 2022-11-30
| 4 | Divulgar la Cartilla Anticorrupcion elaborada por el proyecto del modelo jurídico anticorrupción | Cuatro divulgaciones de la cartilla Anticorrupción | Número de divulgaciones de la cartilla Anticorrupción | Direccion Distrital de Politica Jurídica | 2022-07-01 | 2022-12-15 | [32 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 5 | Generar herramientas para que haya conocimiento de los actos de corrupción | Dos herramientas para que haya conocimiento de los actos de corrupción | Número de herramientas para el conocimiento de los actos de corrupción | Direccion Distrital de Politica Jurídica | 2022-02-02 | 2022-11-30 | [16 empty] | 1 | [25 empty] | 1
| 6 | Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios del Distrito capital sobre las temáticas: a) Cambios sustanciales y procesales de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021; b) Conflicto de intereses; c) Conductas de que constituyen actos de corrupción. | Tres jornadas de capacitacion desarrolladas | Número de jornadas de capacitación desarrolladas | Dircción Distrital de Asuntos Disciplinario | 2022-03-01 | 2022-10-28
| 7 | Divulgar aspectos relevantes de las Politicas Antisoborno y Antifraude y Antipiratería de la Entidad | Cuatro piezas comunicacionales sobre las Políticas Antisoborno y Antifraude y Antipirateria | Número de piezas comunicacionales divulgadas | Oficina Asesora de Planeación | 2022-03-01 | 2022-10-31
| 8 | Adelantar jornadas de sensibilización sobre Politicas Antisoborno y Antifraude y Antipirateria de la Entidad | Una jornada de sensibilización sobre las Politicas Antisoborno y Antifraude y Antipirateria de la Entidad | Una jornada de sensibilización sobre las Politicas Antisoborno y Antifraude y Antipirateria de la Entidad | Dirección de Gestión Corporativa Dirección de Asuntos Disciplinarios | 2022-03-01 | 2022-10-28

## Integridad
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
Componente 6: Gestión de Integridad | [7 empty] | CRONOGRAMA
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICEMBRE
[6 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Alistamiento | 1 | Capacitar a los gestores de integridad de la Entidad que aún no cuenten con certificación en el curso denominado: Gestores de Integridad “Líderes de la cultura de integridad en el Distrito” | Gestores de Integridad Capacitados | (Número de gestores capacitados / Número total de gestores de integridad sin certificación) *100 | Dirección de Gestión Corporativa | 2022-04-18 | 2022-06-03
Diagnóstico | 1 | Diseñar y aplicar una herramienta que permita la identificación de la apropiación de los valores institucionales por parte de los funcionarios y colaboradores de la Entidad. | Una herramienta diseñada y aplicada. | Número de herramientas diseñadas y aplicadas | Dirección de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-03-31
| 1 | Realizar campañas comunicacionales para fomentar la cultura de Integridad en los servidores públicos y contratistas de la Secretaría Jurídica Distrital. | Diez campañas de comunicación efectuadas | Número de campañas de comunicación efectuadas | Dirección de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-11-30
| 2 | Desarrollar actividades de sensibilización y apropiación de los valores en la entidad. | Cinco actividades de sensibilización y apropiación de los valores desarrolladas | Número de actividades de sensibilización y apropiación de los valores desarrolladas | Dirección de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-11-30
Seguimiento y evaluación | 1 | Aplicar la herramienta de identificación de apropiación de los valores institucionales con el fin de determinar el nivel de apropiación que tuvieron los funcionarios y colaborades una vez desarralladas las actividades propuestas en el plan de trabajo. | Una herramienta aplicada para identificación de apropiación de los valores institucionales | Número de herramientas aplicadas | Dirección de Gestión Corporativa | 2022-11-01 | 2022-11-30
| 2 | Realizar informe de resultados del plan de trabajo de gestión de integridad, donde se incluya el análisis del nivel de apropiación de los valores institucionales. | Un informe de resultados elaborado | Un informe de resultados elaborado | Dirección de Gestión Corporativa | 2022-11-01 | 2022-11-30

## Conflicto de Interés
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
Componente 7: Gestión de Conflicto de Interés | [7 empty] | CRONOGRAMA
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICEMBRE
[6 empty] | INICIO | FINAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Planeación | 1 | Formular acciones para el seguimiento al reporte anual de conflictos de interés,, así como la entrega del mismo por parte de los funcionarios que se vinculen a la entidad durante la vigencia. | Acciones formuladas para el seguimiento de conflicto de interés en la Entidad. | Acciones formuladas para el seguimiento de conflicto de interés en la Entidad. | Dirección de Gestión Corporativa | 2022-01-01 | 2022-02-28
| 2 | Realizar el reporte de riesgos y ejecución de los controles asociados a la gestión de conflictos de interes | Tres reportes de monitoreo a los riesgos identificados | Numero de reportes de monitoreo a los riesgos identificados | Dirección de Gestión Corporativa | 2022-04-01 | 2022-12-31
| 3 | Programar en el plan Institucional de Capacitaciones procesos de formación asociados con integridad, ética de lo público o conflicto de intereses. | Un Plan de Institucionade Capacitación con los procesos de formación programados | Un Plan deInstituciona de Capacitación con los procesos de formación programados | Dirección de Gestión Corporativa | 2022-01-01 | 2022-01-30
Condiciones Institucionales | 1 | Realizar el reporte de la gestión de conflictos de interés ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. | Dos reportes de gestión de conflictos de interés presentados ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. | Número de reportes de gestión de conflictos de interés presentados ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. | Dirección de Gestión Corporativa | 2022-08-01 | 2022-11-30
| 2 | Actualizar el procedimiento para el trámite y gestión de conflictos de interés para la Secretaría Jurídica Distrital. | Un procedimiento actualizado para el tramite y gestión de conflictos de interés | Un procedimiento actualizado para el tramite y gestión de conflictos de interés | Dirección de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-06-30
Pedagogía | 1 | Promover la participación de los servidores públicos y colaboradores en la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ofertado por el DAFP | Participación del 70 % de los funcionarios y colaboradores en el curso de transparencia y lucha contra la corrupción | (N° de funcionarios y colaboradores participantes/ N° total de Funcionarios y colaboradores de la entidad)*100 | Dirección de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-11-30
| 2 | Realizar las capacitaciones y sensibilizaciones sobre conflictos de interés y su respectiva declaración, en el marco del Plan Institucional de Capacitaciones. | Una capacitación y/o sensibilización sobre conflictos de interés | Número de capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre conflictos de interés | Dirección de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-06-30
Seguimiento y Evaluación | 1 | Realizar el seguimiento a la presentación de la declaración anual de bienes y rentas y la declaración de conflictos de interés | 100% de las declaraciones de bienes y rentas y conflictos de interés recibidas | (N° de funcionarios y colaboradores que presentaron la declaración de bienes y rentas y la declaración de conflicto de interés/ N° total de Fucionarios y colaboradores)*100 | Dirección de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-07-31
| 2 | Elaborar informe sobre la declaración de bienes y rentas | Un informe sobre la declaración de bienes y rentas elaborado | Un informe sobre la declaración de bienes y rentas elaborado | Dirección de Gestión Corporativa | 2022-08-01 | 2022-11-30